2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-05-03-02 „GERINTI SUSISIEKIMĄ GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU“ APRAŠE NURODYTOS INFORMACIJOS PAGRINDIMO APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

| Plėtros programos pažangos priemonės kodas ir pavadinimas | 10-001-05-03-02 „Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu“, pažangos priemonė (toliau – pažangos priemonė) |
| --- | --- |
| Nacionalinio pažangos plano uždavinys | 5.3 uždavinys. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą |
| Plėtros programa | 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo plėtros programa (toliau – Susisiekimo plėtros programa) |
| Atsakinga institucija (koordinuojančioji institucija) | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) |

II SKYRIUS

SIEKIAMAS POKYTIS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS Priemonės laukiamAS pokyTIS

Pažangos priemone sprendžiama problema ir šalinamos priežastys Pažangos priemonė „Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu“ prisideda prie Susisiekimo plėtros programos tikslų įgyvendinimo, sprendžiant šias problemas ir šalinant jų priežastis: 5.3 uždavinys „Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą“: - Sprendžiama problema: „Lietuvos transporto infrastruktūros išvystymas ir teikiamų paslaugų kokybė nesiekia ES vidurkio“, šalinant priežastį „Esama geležinkelių infrastruktūra neužtikrina greito ir patogaus susisiekimo“, įskaitant požymį „Teisiniai ir aplinkosauginiai reikalavimai lėtina susisiekimo infrastruktūros plėtrą“. - Sprendžiama problema: „Lietuvoje eismo saugos lygis žemesnis nei ES vidurkis“, šalinant priežastį „Trūksta inžinerinių eismo saugumo priemonių ir sprendinių, o esama infrastruktūra dažnai neatitinka saugumo parametrų“. 10.2 uždavinys „Sukurti ir pritaikyti transporto infrastruktūrą, reikalingą tarptautiniam kariniam judumui“: - Sprendžiama problema: „Transporto infrastruktūra nepritaikyta tarptautiniam kariniam judumui“, šalinant priežastis: „Trūksta infrastruktūros jungčių su Vakaruose esančiomis sąjungininkėmis“ ir „Transporto infrastruktūra neatitinka kariniam judumui reikalingų techninių parametrų“. Šią problemą padeda spręsti šie projektai: „Palemono pakrovimo aikštelės įrengimas kariniam / civiliam naudojimui“, „Rūdninkų karinio poligono pasiekiamumo geležinkeliu užtikrinimas“ ir „Rail Baltica“ projektas, kuris susideda iš kelių Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšų (ir valstybės biudžeto lėšų) vykdomų veiklų. „Rail Baltica“ projekto veiklos yra pakoreguotos siekiant pritaikyti statomos infrastruktūros parametrus kariniams arba dvejopos paskirties kroviniams pervežti. 5.4 uždavinys „Gerinti skaitmeninį junglumą ir didinti susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą bei sektoriaus kuriamą vertę“: - Sprendžiama problema: „Neišnaudojamas susisiekimo sistemos potencialas kurti didesnę sektoriaus vertę didinant susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą ir teikiant paslaugas“, šalinant priežastį „Nepakankamai išvystyta kelių, geležinkelių, jūrų ir vidaus vandenų kelių, oro transporto infrastruktūra“. Pagerinus geležinkelių infrastruktūrą, sudaromos sąlygos didesniam susisiekimo geležinkeliu sektoriaus potencialo išnaudojimui. 6.1 uždavinys „Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeliamą aplinkos taršą“: - Sprendžiama problema: „Transporto sektorius generuoja didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir transportui būdingų oro teršalų dalį Lietuvoje“, šalinant priežastį „Viešasis transportas ir jo infrastruktūra ne visiškai pritaikyta individualių poreikių turintiems žmonėms“. Plėtojant geležinkelio infrastruktūrą, sudaromos sąlygos pritaikyti keleivių peronus judėjimo negalią turintiems asmenims, ribotą judumą turintiems asmenims ir asmenims su negalia. Detali problemų ir priežasčių analizė pateikta Susisiekimo plėtros programos pagrindime. Pagrindinės veiklos: 1. Triukšmo mažinimo priemonių geležinkelio ruožuose Klaipėdoje ir Kretingoje įrengimas Ši veikla apima triukšmo mažinimo priemonių įrengimą geležinkelio ruožuose Klaipėdoje ir Kretingoje. Jos įgyvendinimas pradėtas 2022 m., veikla finansuojama 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – 2021–2027 m. IP) lėšomis. 2. Transeuropinio transporto tinklo ruožo Kaišiadorys–Klaipėda („Draugystės“ geležinkelio st.) modernizavimas Nagrinėjama projekto „Ruožo Kaišiadorys–Klaipėda („Draugystės“ geležinkelio st.) elektrifikavimas“ veikla, vykdoma dviem etapais: I etapas užbaigtas 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu, II etapas („Ruožo Kaišiadorys–Klaipėda („Draugystės“ geležinkelio st.) elektrifikavimas. II etapas“) įgyvendinamas 2021–2027 m. finansavimo laikotarpiu. Suderinus su Europos Komisija (EK) ir Finansų ministerija (FM) dalis II etapo darbų finansuojama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) lėšomis. 3. 2021–2027 m. laikotarpio Europos infrastruktūros tinklų priemonės (toliau – EITP) lėšomis finansuojami projektai - Nagrinėjamos projekto „Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra“ (toliau – „Rail Baltica“ projektas) Lietuvos dalies įgyvendinimo veiklos (3.1 poveiklė) Europos Sąjungos tarptautinio transporto koridoriaus „Šiaurės jūra–Baltijos jūra“ apimtyje. Nuo Talino iki Varšuvos tiesiama nauja europinio standarto (1435 mm) geležinkelio linija yra geostrateginės reikšmės projektas, stiprinantis regioninį susisiekimą ir saugumą taip prisidedantis prie Europos Sąjungos karinio mobilumo politikos įgyvendinimo. Rail Baltica“ geležinkelis prisideda prie Europos Sąjungos karinio mobilumo politikos įgyvendinimo, nes gerina strateginės infrastruktūros junglumą ir sudaro sąlygas greitesniam karinių pajėgų judėjimu. Planuojama, kad „Rail Baltica“ projekto I etapo įgyvendinimas bus baigtas 2030 m. Iki šiol projektas finansuotas EITP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, o nuo 2014 m. tai yra daugiausia Europos Sąjungos finansavimo gavęs projektas. - Taip pat nagrinėjamos projekto „Palemono pakrovimo aikštelės įrengimas kariniam / civiliam naudojimui“ kuriuo Palemone, šalia Kauno intermodalinio terminalo įrengiama karinės technikos logistikos aikštelė, atitinkanti karinio mobilumo ir dvigubo naudojimo (dual use) reikalavimus, ir projektų „Skaitmeninio pajėgumų valdymo sistemos diegimas 2024–2027 m.“ bei „Skaitmeninio pajėgumų valdymo sistemos diegimas 2025–2029 m.“ veiklos (3.2 poveiklė), finansuojamos 2021–2027 m. EITP lėšomis. 4. Keleivių peronų rekonstravimas (modernizavimas) pritaikant vienalygei prieigai Nagrinėjama projekto „Peronų rekonstravimas (modernizavimas) pritaikant vienalygei prieigai“ veikla. Projektu numatoma rekonstruoti (modernizuoti) intensyviausių maršrutų prioritetinius peronus, atrinktus daugiakriterinės analizės būdu. 5. Infrastruktūros įrengimas baterinių traukinių įkrovimui Nagrinėjama projekto „Infrastruktūros įrengimas baterinių traukinių įkrovimui“ veikla. Kartu su elektrifikavimo projektu (žr. 2 veiklą) sudaromos sąlygos naudoti elektrą kaip mažiau taršią energijos rūšį, investuojant elektra varomų riedmenų įkrovimo infrastruktūrą. 6. Karinio mobilumo ir dvigubo naudojimo transporto infrastruktūros geležinkeliu užtikrinimas Nagrinėjama projekto „Rūdninkų karinio poligono pasiekiamumo geležinkeliu užtikrinimas“ veikla, numatoma finansuoti valstybės gynybos fondo ir valstybės biudžeto lėšomis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rengiamos pažangos priemonės suderinamumas su kitomis pažangos priemonėmis Pažangos priemonė „Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu“ sprendžia anksčiau įvardintas problemas ir papildo kitas Susisiekimo ministerijos planuojamas įgyvendinti pažangos priemones, kartu kurdamos sinerginį efektą transporto sistemos tobulinimui: 1. 10-001-05-03-01 „Gerinti susisiekimą kelių transportu“ Ši priemonė gerina vietinio susisiekimo kelių techninius parametrus ir plėtoja tarptautines jungtis (pvz. „Via Baltica“), siekdama užtikrinti greitą ir patogų susisiekimą kelių infrastruktūra. Abi priemonės papildo viena kitą, kurdamos efektyvias geležinkelio ir kelių transporto jungtis keleivių ir krovinių pervežimui. Priemonėje „Gerinti susisiekimą kelių transportu“ prognozuojant vietinius ir tarptautinius transporto srautus, įvertinti konkurenciniai aspektai, susiję su „Rail Baltica“ vėže. 2. 10-001-05-03-03 „Gerinti susisiekimą oro transportu“ Ši priemonė sprendžia Susisiekimo plėtros programoje įvardytą problemą: „Žemas Lietuvos oro uostų junglumo ir teikiamų paslaugų kokybės vertinimas“, šalinant priežastis: „Esama oro uostų infrastruktūra neatitinka išaugusių keleivių srautų pajėgumų, kyla iššūkių užtikrinant aplinkosaugos bei skrydžių saugos reikalavimus“ ir „Trūksta tiesioginių skrydžių krypčių, mažas esamų bei naujų skrydžių dažnis“. Abi priemonės papildo viena kitą: geležinkelių infrastruktūros gerinimas, įskaitant „Rail Baltica“ tiesimą, sudaro geresnes sąlygas greičiau ir patogiau pasiekti Lietuvos oro uostus geležinkeliu. Pilnai įgyvendinus Rail Baltica projektą, galimi konkurenciniai aspektai bus įvertinami prieš prašant valstybės biudžeto finansavimo atitinkamoms veikloms, tačiau šios Pažangos priemonės veiklų rinkinyje yra numatytos tik paruošiamosios minėto projekto veiklos, kurios nesukurs pokyčių transporto sektoriaus veikloje. 3. 10-001-05-04-01 „Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“ Įgyvendinant priemonę 10-001-05-04-01 „Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“ bus diegiami susisiekimo inovacijų skaitmeniniai sprendimai, taip skatinant efektyvesnį infrastruktūros panaudojimą ir sektoriaus vertės kūrimą, o priemonė „Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu“ prisidės prie geležinkelių infrastruktūros modernizavimo, užtikrinant greitesnį, saugesnį ir patogesnį susisiekimą. 4. 10-001-05-03-06 „Gerinti eismo saugą“ Ši priemonė gerina eismo saugumą kelių ir geležinkelių sektoriuose, papildydama priemonę „Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu“: investicijos į geležinkelių infrastruktūrą prisideda prie susisiekimo geležinkelių transportu gerinimo, o priemonė „Gerinti eismo saugą“ didina saugų eismą geležinkeliuose. Priemonių rengimo metu užtikrinama, kad investicijos geležinkelių sektoriui nesidubliuotų, taip optimizuodamos jų poveikį susisiekimo sistemai. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Pažangos priemone siekiamas pokytis 1. Triukšmo mažinimo priemonių geležinkelio ruožuose Klaipėdoje ir Kretingoje įrengimas. Šia veikla siekiama prisidėti prie tikslo – užtikrinti, kad, gyventojų, gyvenančių ir veikiančių triukšmo prevencijos zonose, dalis, kuriai sumažintas geležinkelių keliamas triukšmas 2029 m. sudarytų 69 proc. (palyginti su 100 proc. 2020 m.). 2. Pažangos priemonės projektas „Ruožo Kaišiadorys–Klaipėda („Draugystės“ geležinkelio st.) elektrifikavimas. II etapas“. Projekto tikslas – modernizuoti transeuropinio transporto tinklui priklausančio ruožo Kaišiadorys–Klaipėda („Draugystės“ geležinkelio st.) geležinkelių sistemos infrastruktūrą, pritaikant ją elektrinės traukos traukinių eismui, sumažinti iškastinio kuro naudojimą geležinkelių transporto sektoriuje bei tokiu būdu didinti geležinkelių transporto veiklos efektyvumą ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Įgyvendinus pažangos priemonę siekiama prisidėti prie bendro tikslo – užtikrinti, kad elektrifikuotų geležinkelių linijų dalis, palyginti su bendru geležinkelių linijų ilgiu 2025 m. sudarytų 25 proc. (palyginti su 8 proc. 2020 m.). Projektu bus modernizuotas 321 km geležinkelio ruožas Kaišiadorys–Klaipėda („Draugystės“ geležinkelio st.) ir įrengtas naujas kontaktinis geležinkelių tinklas. Bendras elektrifikuotų geležinkelių kelių ilgis Lietuvoje išaugs iki 478,8 km. Elektrifikavus Kaišiadorys–Klaipėda („Draugystės“ geležinkelio st.) atkarpą, bus pilnai elektrifikuotas transeuropinio transporto tinklui priklausantis ruožas valstybės siena su Baltarusijos Respublika–Kena–Klaipėda. Visame ruože valstybės siena su Baltarusijos Respublika–Kena–Klaipėda („Draugystės“ geležinkelio st.) bus sudarytos sąlygos vykdyti veiklą naudojant elektrinę trauką. Taip pat ruožo Kaišiadorys–Klaipėda elektrifikavimas padės sumažinti oro taršą Kaišiadorių, Klaipėdos, Jonavos, Kėdainių, Radviliškio, Šiaulių, Telšių, Plungės ir Kretingos savivaldybėse. Aplinkai draugiškų priemonių įgyvendinimas turėtų padidinti geležinkelio transporto patrauklumą keleivių ir krovinių vežimui. Didesnė dalis elektrifikuoto geležinkelių tinklo reikšmingai sumažins iškastinio kuro naudojimą geležinkelių transporte ir į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) emisijas. Įrengus 321 km elektrifikuoto tinklo geležinkelio linijoje Kena–Vilnius–Kaišiadorys–Klaipėda (maršrutuose Vilnius–Klaipėda, Kaunas–Šiauliai, Kena–Paneriai, Paneriai–Radviliškis, Radviliškis–Klaipėda, Radviliškis–Draugystė, Kužiai–Klaipėda), susijusioje su projektu, keleivių vežimui ir krovinių gabenimui per metus būtų sunaudojama mažiau apie 3,235 mln. litrų dyzelinio kuro, kuris prilyginamas ŠESD emisijos sumažėjimui 8 507 t CO2 e. Įgyvendinus projektą, šioje linijoje bus naudojami elektra varomi riedmenys, kurie leis užtikrinti atitinkamo dydžio ŠESD emisijos sumažinimą. Pagrindinė problema – veiklos „Ruožo Kaišiadorys–Klaipėda („Draugystės“ geležinkelio st.) elektrifikavimas“ Įgyvendinimas užtruko ilgiau ir buvo nuspręsta projektą padalinti į 2 etapus. Europos Komisija be pastabų 2024 m. kovo 13 d. patvirtino projektą ir jo padalinimą į etapus (apie tai Susisiekimo ministerija informuota Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2024 m. kovo 19 d. raštu Nr. 6K-24/1728 „Pranešimas apie Europos Komisijos priimtą sprendimą dėl didelės apimties projekto“). Europos Komisijos priimtame sprendime pateiktos elektrifikavimo skaičiavimų prielaidos ir apskaičiuota elektrifikavimo nauda. Sprendimas patalpintas Susisiekimo ministerijos interneto svetainės www.sumin.lt skyriaus „Administracinė informacija“ srities „Planavimo dokumentai“ dalyje „Pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-02 „Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu“ dokumentai“ ir Informacinėje Europos Sąjungos 2014–2020 metų fondų valdymo sistemoje (SFC2014). Sprendimą įgyvendinti minėtą projektą etapais per du programavimo laikotarpius nulėmė projekto įgyvendinimo aplinkos pokyčiai, neigiamai paveikę projekto veiklų įgyvendinimo terminus: COVID-19 pandemijos sukelti sunkumai ir apribojimai laisvai judėti ir vykdyti projektus; Ukrainoje vykdoma Rusijos agresija ir karinis konfliktas, kas turėjo neigiamą poveikį tiekimo grandinėms ir geopolitinei regiono aplinkai; sutrikęs logistikos tinklas ženkliai apsunkino prekių ir įrangos gabenimą, uždelsė projektui reikalingų medžiagų ir įrangos pristatymą. Pažymėtina, kad kontaktinis geležinkelių tinklas jau pritaikytas sunkiasvoriams elektriniams traukiniams ir keleiviniams traukiniams nuo Vilniaus geležinkelio mazgo iki Kaišiadorių (Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimo projekto apimtyje), o nuo 2018 m. rugsėjo 27 d. eksploatuojamas ir Vilnius–Kena elektrifikuotas ruožas, į kurį papildomos investicijos neplanuojamos. Detalesnė informacija apie siekiamus rezultato rodiklius įgyvendinus šią pažangos priemonę pateikiama pažangos priemonės skaičiuoklės darbalapyje „ŠESD“. 3. EITP lėšomis įgyvendinami projektai - „Rail Baltica“ projektas Užbaigus įgyvendinimą, „Rail Baltica“ taps greita ir šiuolaikiška europinio standarto geležinkelio linija, jungianti Baltijos valstybes su likusia Europos Sąjunga per Lenkiją. Projektas panaikins vėžių skirtumą tarp Baltijos šalių ir pagrindinio ES geležinkelių tinklo, taip užtikrinant vientisą ir efektyvų geležinkelių susisiekimą. „Rail Baltica“ suteiks tvarią alternatyvą kelių transportui, projektas reikšmingai prisidės prie regioninio saugumo stiprinimo, sudarydamas sąlygas efektyvesniam karinių pajėgų judėjimui. Taip pat šiuo projektu siekiama pritaikyti statomos infrastruktūros parametrus kariniams arba dvejopos paskirties kroviniams pervežti. Daugiau informacijos apie projekto „Rail Baltica“ naudas ir prioritetus galima rasti oficialioje „Rail Baltica“ globalaus projekto interneto svetainėje: https://www.railbaltica.org/lt/. - „Palemono pakrovimo aikštelės įrengimas kariniam / civiliam naudojimui“ projektas. Įgyvendinant projektą Palemone, šalia Kauno intermodalinio terminalo bus įrengta karinės technikos logistikos aikštelė, atitinkanti Karinio mobilumo ir dvigubo naudojimo (dual use) reikalavimus. Projekto tikslas – išplėtoti specialią infrastruktūrą, skirtą karinės technikos iškrovimui, sandėliavimui ir išsiuntimui Palemone. Įgyvendinus projektą, sumažės automobilių eismo apkrovos keliuose, kas prisidės prie eismo saugumo gerinimo ir išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo, padidins geležinkelių transporto patrauklumą. - „Skaitmeninio pajėgumų valdymo sistemos diegimas 2024–2027 m.“ projektas. Projekto tikslas – kapitališkai atnaujinti esamą geležinkelių transporto eismo valdymo sistemą (toliau - EVKS), kuri įdiegta 2014 m., bet nuo to laiko reikšmingai nemodernizuota. Šiuo metu sistema yra pasenusi, artėjanti prie gyvavimo ciklo pabaigos, todėl būtina užtikrinti jos atitikimą naujausiems saugumo, technologiniams ir verslo aplinkos reikalavimams. Kaip numatyta finansavimo sutartyje, numatoma įsigyti Pajėgumų valdymo funkcionalumą, kuris apims visą geležinkelių tinklą. Planuojama maksimaliai automatizuoti procesus, o atnaujinant EVKS – integruoti ją su kitomis ypatingos svarbos sistemomis, užtikrinti duomenų mainus bei optimizuoti sistemos palaikymą ir priežiūrą. Tai leis iš esmės modernizuoti kritinės svarbos infrastruktūrą, užtikrinti nepertraukiamą, saugų ir efektyvų geležinkelių transporto eismo valdymą visame geležinkelių tinkle. - „Skaitmeninio pajėgumų valdymo sistemos diegimas 2025–2029 m.“ projektas. Projekto tikslas – skaitmenizuoti ir modernizuoti pagrindinius viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų planavimo, duomenų valdymo ir terminalų operacijų procesus, siekiant užtikrinti jų atitiktį naujausiems Europos Sąjungos reglamentų ir techninių specifikacijų reikalavimams. Projektu numatoma įdiegti ir patobulinti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų (toliau – pajėgumai) valdymo sistemą, sukurti automatizuotą duomenų pateikimo į Europos infrastruktūros registrą (RINF) sprendimą bei sukurti terminalų operacinę sistemą (TOS). Šios investicijos leis efektyvinti pajėgumų skyrimą, užtikrinti duomenų vientisumą ir patikimumą, suderinti nacionalinius procesus su ES vieningu duomenų modeliu, o terminalų veiklą – su TAF/TAP TSI (Krovinių (ir keleivių – TAP) vežimo paslaugų telematikos priemonių sąveikos techninė specifikacija) ir TTR (Geležinkelių krovinių koridoriai ir tvarkaraščių pertvarkymas) reglamento nuostatomis ir reikalavimais. Įgyvendinus projektą bus modernizuota ir integruota kritinė informacinė infrastruktūra, sudarant sąlygas centralizuotam ir efektyviam srautų valdymui, aukštesniam veiklos automatizavimo lygiui ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo AB „LTG Infra“ naudojamų informacinių sistemų pilnavertei integracijai į bendrą Europos geležinkelių pajėgumų planavimo sistemą. 4. Peronų rekonstravimas (modernizavimas) juos pritaikant vienalygei prieigai Lietuvos geležinkelių tinkle eksploatuojamų geležinkelio stočių ir stotelių peronai turi būti rekonstruojami siekiant, kad tai būtų užtikrinta patogi ir kokybiška prieiga traukinio keleiviams naudotis geležinkelių transportu. Rekonstruojant peronus įgyvendinamos svarbios kokybės bei saugumo didinimo priemonės, adaptuojant juos prie vieningo standartinio ES geležinkelių stočių peronų aukščio (atnaujinant peronus, jų aukštis atitinkamai padidinamas iki 550 mm). Svarbu, kad peronai būtų pritaikyti judėjimo negalią ir individualius poreikius turintiems asmenims. Atlikus keleiviniuose geležinkelio maršrutuose esančių peronų techninės būklės ir pritaikymo judėjimo negalią ir individualius poreikius turintiems asmenims analizę, paaiškėjo, kad dalis peronų turi būti rekonstruojami neatidėliotinai. Projekto apimtyje 30 geležinkelio stočių ir stotelių (tarpstočiuose) bus atliekamas 52 peronų rekonstravimas (modernizavimas), padidinant nominalų perono aukštį nuo 200 iki 550 mm virš viršutinio bėgių paviršiaus ir atliekant susijusius darbus užtikrinančius 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninių sąveikos specifikacijų (toliau – PRM TSS) reikalavimus dėl peronų pločių. Peronų rekonstrukcija reikalinga, siekiant padidinti prieinamumą keleiviui lipant iš bet kokio traukinio, todėl buvo vertinami visi šiuo metu eksploatuojami keleiviniai riedmenys per jų gyvavimo ciklą ir visais maršrutais važiuojantys riedmenys (įvertinus ir iš kitų šalių atvykstančius traukinius). 2021 m. parengtos peronų atnaujinimo strateginės keleivių infrastruktūros gerinimo gairės, pagal kurias atliekant peronų statybą, rekonstrukciją ar modernizavimą numatyta juos pritaikyti prie 550 mm aukščio. Atitinkamai, vežėjas, teikiantis keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas, buvo informuotas, kad ketinami įsigyti keleiviniai riedmenys turės būti pritaikyti prie abiejų aukščių peronų, t. y. 200 mm ir 550 mm. Taip pat viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas pateikė rekomendacijas vežėjui, teikiančiam keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas, dėl šiuo metu eksploatuojamų geležinkelių riedmenų, kurie atitinka PRM TSS reikalavimus laiptelio pritaikymui. Numatomi pokyčiai po projekto įgyvendinimo: 1. Įlipimas į vagoną ir išlipimas iš jo traukinio keleiviams taps patogesnis Planuojamų modernizuoti geležinkelio (stočių, stotelių) peronų pločiai yra pernelyg siauri, kad būtų saugu išskleisti traukinių rampas ar keltuvus išvažiuoti judėjimo negalią turinčių asmenų vežimėliams, žemas perono aukštis nėra patogus įlipti į traukinį ribotą judumą turintiems asmenims. Atitinkamai paaukštinus peroną iki vieningo standartinio Europos Sąjungos geležinkelių stotelių peronų aukščio ir jį išplatinus, bus užtikrintas planuojamų eksploatuoti keleivinių riedmenų prieinamumas maršrutuose Vilnius–Turmantas, Vilnius–Kaunas, Klaipėda–Šilutė ir pradėti eksploatuoti naujų riedmenų maršrute Vilnius–Klaipėda rampų ir keltuvų pritaikymas ir saugus vežimėlių išvažiavimas pagal PRM TSS reikalavimus, t. y. išskleidus rampą lieka ne mažiau kaip 1,8 m laisvo ploto. Taip pat rekonstruojant peronus atitinkamai bus atnaujinami / rekonstruojami patekimai į visus tarpkelių peronus viename ar skirtinguose lygiuose su geležinkelio keliu, įrengiamas ar atnaujinamas apšvietimas, įrengiami paviljonai ir kiti privalomi elementai pagal 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1299/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos (toliau – Infrastruktūros TSS). Paaukštinus peronus iki Europoje naudojamo standartinio Infrastruktūros TSS reglamentuoto aukščio 550 mm, keleiviui didinamas prieinamumas ir gerinama kokybė patekti į/iš traukinio maršrutuose, kur važiuos esami ir naujai įsigyti keleiviniai geležinkelių riedmenys. Vežėjas, teikiantis viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas, taip pat eksploatuos naujus BEMU traukinius maršrutuose, kurie nepatenka į Peronų atnaujinimo projekto apimtį, t. y. Vilnius–Marcinkonys, Kaunas–Šiauliai, ir traukiniai paims keleivius prie 200 mm esančių peronų. Prieš priimant sprendimą dėl peronų aukščių buvo atlikti vertinimai ir analizės – peronų techninė būklė, pločiai, stojančių geležinkelių riedmenų tipai, ilgiai, maršrutų intensyvumai, PRM priemonės ir kt. Atsižvelgiant į tai, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas standartizuoja ir rekonstruoja peronus nesusijusius išimtinai tik su naujų keleivinių riedmenų įsigijimu, o įvertinęs tai, kad ir esami geležinkelių riedmenys tokį prieinamumą turi. Šiuo metu vežėjo, teikiančio viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas, eksploatuojami geležinkelių riedmenys DR (ir jų modifikacijos) nėra pritaikyti prie 550 mm peronų, tačiau planuojama nuo 2027 metų šių geležinkelių riedmenų nebeeksploatuoti, todėl visi kiti traukiniai galės stoti prie esamų peronų. Visuose Lietuvos geležinkelių pagrindinėse geležinkelio stotyse ir tarpstočiuose įrengti peronai atitinka statinių artumo gabaritų reikalavimus ir atitinka Infrastruktūros TSS reglamento reikalavimus, t. y. S gabaritas, todėl abu aukščiai atitinka statinių artumo reikalavimus – gabaritas (atstumas nuo kelio ašies iki perono krašto) nuo 1745 mm prie 200 mm perono nutolsta iki 1920 mm prie 550 mm perono, nekeičiama nei geležinkelio kelio ašis nei geležinkelio kelio parametrai, todėl įtakos krovininiams traukiniams neturi. 2. Atitiktis teisės aktams ir standartams Rekonstruojant peronus ir juos pritaikant reikalingam traukinio ilgiui, geležinkelių riedmenų grindų lygiui bei ištraukiamam geležinkelių riedmenų laipteliui, užtikrinama atitiktis reikalavimams, nustatytiems Infrastruktūros TSS ir PRM TSS. Be atitikties minėtiems teisės aktams taip pat bus prisidėta prie šių teisės aktų įgyvendinimo: - 2021 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/782 „Dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų“ (nauja redakcija); - Neįgaliųjų teisių konvencijos; - Geležinkelių sistemos Lietuvoje prieinamumo asmenims su negalia ir riboto judumo asmenims gerinimo 2024–2033 m. priemonių plano, patvirtinto 2017 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-622. 3. Saugumo didinimas Sumažėja keleivio nukritimo rizika. Keleivis galės būti užtikrintas, kad įlipus vienoje maršruto geležinkelio stotyje ar stotelėje jis turės tokias pačias prieinamumo sąlygas ir kitoje maršruto geležinkelio stotyje ar stotelėje. Tokiu būdu sumažinama būtinybė naudoti keltuvus ar rampas asmenų su negalia įlaipinimui į traukinį ir išlaipinimui iš jo, lengviau į traukinį galės patekti ribotą judumą turintys asmenys. Geresnis matomumas. Rekonstruojamuose peronuose bus įrengiamos standartinės PRM TSS reikalavimus atitinkančios taktilinės (lytiminės) maršruto be kliūčių ir pavojingos zonos, spalvingumas standartizuotas, ilgaamžis, paprastos priežiūros reikalaujantis, lengvai montuojamas. 4. Infrastruktūros poveikis Suderinamumas su traukiniais. Rekonstravus peronus TEN-T geležinkelio linijų Vilnius – Kaunas, Vilnius–Turmantas, Vilnius–Klaipėda prioritetinėse geležinkelio stotyse ir stotelėse, šių stočių ir stotelių peronai bus pritaikyti 2026–2027 m. planuojamų pradėti eksploatuoti keleivinių riedmenų grindų aukščiui, taip pat jie bus pritaikyti eksploatuoti esamus traukinius, kurie naudojami maršrute Vilnius–Klaipėda, Vilnius - Turmantas bei Vilnius–Kaunas. Tačiau kai kurie iki šiol kituose maršrutuose eksploatuojami geležinkelių riedmenys iki jų tarnavimo pabaigos bus nesuderinami su naujuoju perono aukščiu, todėl gali prireikti pritaikyti šiuos riedmenis arba papildomai įsigyti kilnojamas rampas arba neplanuoti jų naudoti prie aukštesnių peronų. 5. Galimas poveikis aplinkai ir miestų plėtrai Planuojami įgyvendinti standartiniai geležinkelio stočių ir stotelių peronų įrengimo sprendiniai bus nuosekliai toliau naudojami visame Lietuvos geležinkelių tinkle ir taip didins keleivių vežimo geležinkelių transporto paslaugų patrauklumą. Patogesnės ir saugesnės naudoti geležinkelių infrastruktūros kūrimas sudarys sąlygas pritraukti daugiau keleivių naudotis viešuoju transportu, tokiu būdu sumažinti individualaus transporto naudojimą ir CO₂ emisijas. Peronų rekonstravimo (modernizavimo) veikla bus siekiama 2021–2027 m. IP stebėsenos rodiklių: specialiojo produkto rodiklio „Geležinkelio stotyse esantys peronai, rekonstruoti juos pritaikant vienalygei prieigai“, jo siektina galutinė reikšmė 52 peronai; specialiojo rezultato rodiklio „Peronų, pritaikytų vienalygei prieigai, dalis“, jo siektina galutinė reikšmė 100 proc. 5. Infrastruktūros įrengimas baterinių traukinių įkrovimui Veiklos būtinybę pagrindžia šios pagrindinės problemos, prie kurių sprendimo ji prisidės: 1. Nepakankamas elektrifikuotų geležinkelių kelių ilgis Lietuvoje. Šiuo metu elektrifikuoti geležinkelio ruožai (Kena–Naujoji Vilnia – Vilnius––Kaunas ir Lentvaris–Trakai) sudaro tik 157,7 km, t. y. apie 8 proc. viso Lietuvos geležinkelių tinklo, kai Europos Sąjungos šalių vidurkis siekia 52,7 proc. Dėl žemo elektrifikacijos lygio Lietuvos geležinkelių sektorius išlieka mažiau efektyvus ir konkurencingas, palyginti su kaimyninėmis ES šalimis bei kitomis transporto rūšimis. 2. Žymus geležinkelių sektoriaus ŠESD kiekis. Kasmet geležinkelio linijoje Vilnius–Marcinkonys (maršrutuose Vilnius–Varėna, Varėna–Marcinkonys), susijusioje su projektu, keleivių vežimui per metus sunaudojama beveik 0,5 mln. litrų dyzelinio kuro, kuris prilyginamas ŠESD emisijai 1 190 t CO2 e. Įgyvendinus projektą, šioje linijoje bus naudojami elektra varomi riedmenys, kurie leis užtikrinti atitinkamo dydžio ŠESD emisijos sumažinimą. 3. Nepakankamai darni elektrifikavimo elementų (kelių, pagalbinės infrastruktūros, riedmenų) plėtra. Esama geležinkelio infrastruktūra riboja elektrifikacijos potencialą, ypač tose atkarpose, kur trūksta baterinių traukinių įkrovimo galimybių. Baterinių elektrinių traukinių eksploatavimas yra įmanomas tik tuo atveju, kai infrastruktūra ir riedmenys yra suderinti technologiškai, visų pirma – užtikrinant galimybę baterijas krauti nuo kontaktinio elektros tinklo. Projekto tikslas – Varėnos geležinkelio stotyje įrengti elektrinių–baterinių traukinių (BEMU riedmenų) įkrovimo stotelę, kuri užtikrintų ne mažesnį kaip 70 km nuvažiuojamą atstumą iki kito įkrovimo šaltinio. Ši iniciatyva yra nuoseklios geležinkelio elektrifikacijos dalis, papildanti kitus sektoriaus projektus: geležinkelių modernizavimą, kontaktinio geležinkelių tinklo įrengimą ir elektrinių traukinių įsigijimą. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Nacionalinės pažangos plano tikslo – sumažinti transporto sektoriaus ŠESD emisijas (pokytis 14 proc. iki 2030 m.). Būtina pabrėžti, kad AB „LTG Infra“ turimi įkrovimo įrenginiai nėra pritaikyti bateriniams elektriniams riedmenims, todėl reikalingos investicijos į papildomą infrastruktūrą, leidžiančią elektriniams bateriniams geležinkelių riedmenims veikti toliau nuo elektrifikuotų geležinkelio ruožų. Pilotinis projektas Varėnoje taps pagrindu vertinant galimybes panašią infrastruktūrą įrengti kitose geležinkelio stotyse, tokiose kaip Mažeikiai, Panevėžys, Marijampolė ar Kybartai. Bateriniai elektriniai riedmenys gali krauti baterijas tik nuo pantografo, naudojant kontaktinį elektros tinklą, ir tik stovėdami keleivių įlaipinimo / išlaipinimo stotyse. Jokios kitos baterijų įkrovimo galimybės šiems riedmenims neegzistuoja. Baterinių riedmenų baterijos krovimas turi būti vykdomas jam stovint pagrindiniame stoties kelyje prie perono, t. y. (išlaipinant / įlaipinant) keleivius. Tik teoriškai galima svarstyti kitas baterijų įkrovimo alternatyvas, kur galėtų dalyvauti kiti tikėjai: - arba įkrovimo ne viešuosiuose, o privačiuose privažiuojamuosiuose keliuose. - arba kitokia įkrovimo technologija (įkraunant ne nuo pantografo). Tokių riedmenų nėra ir Lietuvoje jie nenumatomi. Taigi poreikio tokioms alternatyvoms šiuo metu nėra. Lieka vienintelis realus variantas – įrengiama baterijų įkrovimo infrastruktūra. Numatomi pokyčiai po projekto įgyvendinimo: 1. Maršrutų tinklo išplėtimas. Įrengus baterijų įkrovimo stotelę toliau nuo elektrifikuotų geležinkelių ruožų, elektrine trauka varomi bateriniai geležinkelių riedmenys galės pasiekti daugiau maršruto taškų ir ilgės jų nuvažiuojamas atstumas , išlaikant vienodą energijos šaltinį. 2. Mažiau taršaus transporto tinklo kūrimas. Platesnis baterinių riedmenų naudojimas: a) sumažins priklausomybę nuo iškastinio kuro ir skatins atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą; b) padidins energijos vartojimo efektyvumą; c) pagerins geležinkelių transporto patrauklumą keleivių ir krovinių vežimui. Veikla atitiks 2021–2027 m. IP stebėsenos rodiklius: produkto rodiklį „Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo / įkrovimo punktai)“ ir rezultato rodiklį „Numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis“. 6. Rūdninkų karinio poligono pasiekiamumo geležinkeliu užtikrinimas Veiklos būtinybę pagrindžia šios pagrindinės problemos, prie kurių sprendimo ji prisidės: 1. Neužtikrintas Rūdninkų karinio poligono pasiekiamumas geležinkeliu. Šiuo metu poligonas nėra susietas su esamu Lietuvos geležinkelių tinklu – tai riboja greitą ir efektyvų karinės technikos bei personalo perdislokavimą. Vienintelis galimas susisiekimo būdas – sausumos keliais, kurie kariniu požiūriu yra mažiau efektyvūs ir patikimi. 2. Nacionalinio saugumo infrastruktūros trūkumas. Lietuva yra įsipareigojusi Vokietijai iki 2027 m. pabaigos užtikrinti infrastruktūrą brigados dydžio vienetui, o Rūdninkų karinis poligonas numatytas kaip pagrindinė šios dislokacijos vieta. Laiku neįrengus reikalingos infrastruktūros kyla rizika neįvykdyti įsipareigojimų strateginiam partneriui, o kartu – susilpninti nacionalinio saugumo pajėgumus. 3. Karinio mobilumo infrastruktūros stoka. Karinio mobilumo infrastruktūra (ypač geležinkelių srityje) Lietuvoje išlieka ribota. Dėl to kyla iššūkių greitam pajėgų judėjimui, ypač esant galimoms grėsmėms regione. Europos Sąjungos ir NATO kontekste karinis mobilumas yra prioritetas, o Lietuva turi prisidėti prie šio tikslo savo infrastruktūros plėtra. Projekto tikslas – užtikrinti efektyvų Rūdninkų karinio poligono pasiekiamumą geležinkeliu, įrengiant 1520 mm pločio vėžės privažiuojamąjį geležinkelio kelią bei būtiną su tuo susijusią infrastruktūrą, taip sustiprinant nacionalinio saugumo pajėgumus ir įgyvendinant tarptautinius įsipareigojimus gynybos srityje. Numatomi pokyčiai po projekto įgyvendinimo: 1. Sustiprintas karinis mobilumas ir gynybos parengtis. Rūdninkų karinis poligonas taps visapusiškai pasiekiamas geležinkelio transportu, o tai leis efektyviai dislokuoti kariuomenės pajėgas ir techniką tiek nacionaliniu, tiek sąjungininkų lygmeniu. Tai ypač aktualu regiono saugumo kontekste ir galimų NATO reakcijos scenarijų įgyvendinimui. 2. Sustiprintas Lietuvos įvaizdis kaip patikimo strateginio partnerio. Laiku įrengta infrastruktūra leis Vokietijos kariniam vienetui veikti iš Rūdninkų karinio poligono, įtvirtinant Lietuvos, kaip logistiškai ir politiškai patikimos šalies, pozicijas NATO gynybos struktūroje. 3. Karinės paskirties infrastruktūros integracija į nacionalinį geležinkelių tinklą. Projektas ne tik pagerins pasiekiamumą, bet ir sukurs sąsajas su esama geležinkelių transporto eismo valdymo ir energetine (kontaktinio geležinkelių tinklo) sistema, padidindamas infrastruktūros universalumą. 4. Elektrifikuoto geležinkelio tinklo plėtra. Projektas prisidės prie bendros elektrifikacijos pažangos – planuojama nutiesti ~8,6 km kontaktinį geležinkelių tinklą naujai statomame privažiuojamajame geležinkelio kelyje ir papildomai elektrifikuoti ~17 km esamo geležinkelio ruožo (Juodšiliai–Jašiūnai–Blokpostas). Tai didins Lietuvos geležinkelių tinklo efektyvumą ir aplinkosauginį tvarumą. Veikla sieks stebėsenos rodiklio „Infrastruktūra, pritaikyta prie karinio mobilumo reikalavimų“. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Anksčiau vykdytos intervencijos Veiklos, kuriomis buvo gerinama geležinkelių infrastruktūra, buvo įgyvendinamos ir anksčiau, tačiau visos vykdytos intervencijos nebuvo pakankamos, todėl, toliau siekiant užsibrėžtų tikslų, reikalingos pažangos priemonėje numatytos investicijos. Geležinkelių infrastruktūros tobulinimo veiklos, finansuotos 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos lėšomis: Priemonė Nr. 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“, keltas tikslas – patobulinti geležinkelių sistemą, didinti transeuropinio transporto tinklo (toliau – TEN-T) geležinkelio linijų pralaidumą, gerinti eismo saugą. Šios priemonės pareiškėjas – AB „LTG Infra“, galimi partneriai – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija ir savivaldybių administracijos. Investicijų suma – 320,4 mln. Eur (Sanglaudos fondas (toliau – SaF). Finansuota veikla – 1520 mm pločio vėžės geležinkelių infrastruktūros atnaujinimas, patobulinimas ir plėtra (įskaitant antrųjų kelių tiesimą ir elektrifikavimą) IXB transporto koridoriuje. Elektrifikuotas ruožas Kena–N.Vilnia (28,62 km), įrengtas antrasis geležinkelio kelias ruože Telšiai – Lieplaukė (18,7 km), įrengtas IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas–Paneriai antrasis kelias (15,7 km), vykdyta antrojo kelio (23,9 km) statyba ruože Livintai–Gaižiūnai, elektrifikuojamas (projektas šiuo metu įgyvendinamas) Vilniaus geležinkelio mazgas (42 km), užbaigtas įgyvendinti projekto „Ruožo Kaišiadorys–Klaipėda („Draugystės“ geležinkelio st.) elektrifikavimas“ I etapas, kurio metu buvo pradėtas tiesti kontaktinis tinklas: buvo parengti 321 km ruožo kontaktinio tinklo techniniai projektai ir atlikti transformatorinių ir traukos pastočių įrengimo rangos darbai. Priemonė Nr. 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“, keltas tikslas – panaikinti vieno lygio automobilių kelio ar pėsčiųjų tako susikirtimus su geležinkelio keliu, rekonstruoti dviejų lygių automobilių kelio ar pėsčiųjų tako sankirtas su geležinkelio keliu, pagerinti eismo saugą geležinkelio perėjose, pervažose ir jų prieigose. Šios priemonės galimi pareiškėjai – VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, AB „LTG Infra“, savivaldybių administracijos, galimi partneriai – AB „LTG Infra“, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, savivaldybių administracijos. Investicijų suma – 47,5 mln. Eur (SaF). Finansuotos veiklos: - geležinkelio viadukų, viadukų per geležinkelį ir jų prieigų rekonstrukcija ir statyba. Pastatyti pėsčiųjų viadukai virš geležinkelio Mažeikiuose, Šeštokuose; - tunelių po geležinkeliu ir jų prieigų rekonstrukcija ir statyba. Atlikti dviejų lygių sankirtų eliminavimo statybos darbai Vievyje ir Kineliuose, dviejų lygių sankirtų su geležinkeliu Marijampolėje rekonstrukcijos darbai, geležinkelio pervažos Lentvaryje rekonstrukcijos darbai, įrengti pėsčiųjų tuneliai Plungėje ir Vilniuje; - eismo organizavimo ir eismo saugos priemonių diegimas geležinkelio perėjose, pervažose ir jų prieigose (Valčiūnų geležinkelio stotyje). Priemonė Nr. 06.2.1-TID-V-509 „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“, keltas tikslas – užtikrinti neigiamo poveikio aplinkai mažinimą geležinkeliuose. Šios priemonės pareiškėjas – AB „LTG Infra“, galimi partneriai – savivaldybių administracijos. Investicijų suma – 12,9 mln. Eur (Europos regioninės plėtros fondas). Finansuota veikla – geležinkelių transporto neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas. Įrengtos triukšmo mažinimo priemonės Mažeikių rajono savivaldybėje, Šiaulių miesto, Radviliškio rajono savivaldybėse, Kaišiadorių stotyje. Pažangos priemonėje nagrinėjama veikla tęs neigiamo poveikio aplinkai mažinimą geležinkeliuose, tačiau kitose savivaldybėse (Klaipėdos miesto ir Kretingos rajono), todėl investicijos nesidubliuos. Geležinkelių infrastruktūros gerinimo ir 1435 mm tinklo statybos veiklos, finansuotos 2014–2020 m. EITP lėšomis: 1. Projektas Nr. 2014-EU-TM-0217-S „Krovinių vežimo geležinkeliais koridoriaus „Šiaurės jūra–Baltijos jūra“ kūrimas ir jo tolimesnė plėtra siekiant gerinti tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais sąlygas“, projekto koordinatorius - Europos ekonominio intereso grupė „North Sea -Baltic Rail Freight Corridor“ , nacionalinis partneris - AB „Lietuvos geležinkeliai“. EITP investicijos, skirtos Lietuvai – 0,2 mln. Eur. Įgyvendinant projektą buvo analizuojamas infrastruktūros valdytojų indėlis efektyvinant krovinių vežimą „Šiaurės jūra–Baltijos jūra“ koridoriumi, organizuojant koridoriaus veiklas ir įtraukiant suinteresuotus asmenis; 2. „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo veiklos, finansuotos EITP ir valstybės biudžeto lėšomis: 2.1 Projektas Nr. 2014-LT-TMC-0109-M „Rail Baltica“ statybos darbai Kauno geležinkelio mazge ir parengiamieji darbai ruožui Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybių siena“. Projekto nacionalinės dalies investicijos – 81,0 mln. Eur, iš jų EITP dalis – 70,5 mln. Eur. Įgyvendinant šį projektą įrengta 4,9 km 1435 mm vėžės pločio geležinkelio kelio ruože Rokai–Jiesia ir 7,5 km ruože Kaunas–Palemonas, atliktos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros ruože Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena; 2.2 Projektas Nr. 2014-EU-TMC-0560-M „Standartinės 1435 mm geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje „Rail Baltica“ (RB) per Estiją, Latviją ir Lietuvą“. Projekto nacionalinės dalies investicijos – 25,9 mln. Eur, iš jų EITP dalis – 21,6 mln. Eur. Įgyvendinant šį projektą parengtas geležinkelio linijos nuo Kauno (Palemono) iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos techninis projektas, vykdoma 2,2 km sankasos ir statinių ruože Žeimiai-Šėta statyba; 2.3 Projektas Nr. 2015-EU-TM-0347-M „Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje „Rail Baltic/Rail Baltica“ (RB) per Estiją, Latviją ir Lietuvą (II dalis)“. Projekto nacionalinės dalies investicijos – 138,1 mln. Eur, iš jų EITP dalis – 117,4 mln. Eur. Įgyvendinant šį projektą turi būti parengtas geležinkelio linijos Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena–Kaunas ir Kauno mazgo specialusis planas, pastatyta 21,3 km sankasos ir statinių ruože Šveicarija–Žeimiai–Šėta statyba; 2.4 Projektas Nr. 2016-EU-TMC-0116-M „Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje „Rail Baltic/Rail Baltica“ (RB) per Estiją, Latviją ir Lietuvą (III dalis)“. Projekto nacionalinės dalies investicijos – 111,7 mln. Eur, iš jų EITP dalis – 94,9 mln. Eur. Įgyvendinant šį projektą turi būti parengtas infrastruktūros priežiūros depų specialusis planas ir Panevėžio infrastruktūros priežiūros depo techninis projektas, atliktos žemės paėmimo procedūros privažiuojamųjų kelių pertvarkymui ruože Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena, atlikti Jonavos tilto per Nerį rangos darbai, pastatyta 4,3 km sankasos ir statinių ruože Žeimiai–Šėta, privažiuojamieji keliai ruože Šveicarija–Žeimiai–Šėta; 2.5 Projektas Nr. 2019-EU-TMC-0282-S „Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje „Rail Baltica“ (RB) per Estiją, Latviją ir Lietuvą (IV dalis)“. Projekto nacionalinės dalies investicijos – 12,5 mln. Eur, iš jų EITP dalis – 10,6 mln. Eur. Įgyvendinant šį projektą turi būti parengta 1435 mm vėžės pločio geležinkelio linijos Vilnius–Kaunas, Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena–Kaunas, Kauno infrastruktūros priežiūros depo ir Kauno mazgo žemės paėmimo visuomenės poreikiams dokumentacija, parengti Panevėžio mazgo ir ruožo Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena regioninių stočių specialieji planai; 2.6 Projektas Nr. 2019-EU-TMC-0280-W „Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje „Rail Baltica“ (RB) per Estiją, Latviją ir Lietuvą (V dalis)“. Projekto nacionalinės dalies investicijos – 22,0 mln. Eur, iš jų EITP dalis – 18,7 mln. Eur. Įgyvendinant šį projektą turi būti pastatyta 8,8 km viršutinės kelio konstrukcijos ant sankasos nuo Kauno mazgo (Palemono) link Žeimių; 2.7 Projektas Nr. 2020-EU-TMC-0076-S „Rail Baltica“ standartinės 1435 mm geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje per Estiją, Latviją ir Lietuvą (VI dalis)“. Projekto nacionalinės dalies investicijos – 5,9 mln. Eur, iš jų EITP dalis – 5,0 mln. Eur. Įgyvendinant šį projektą rengiamas Kauno infrastruktūros priežiūros depo techninis projektas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Išorinis suderinamumas Pažangos priemonėje „Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu“ nagrinėjamos veiklos atitinka šias strategines keleivių infrastruktūros gerinimo gaires ir iniciatyvas: 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos: - Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos VII prioriteto iniciatyvas (141.2, 141.3 ir 141.8 punktai). - Devynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano 2 prioriteto 2.3.8 veiksmą ir 8 prioriteto 8.2.6 veiksmus. - Dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano 2 prioriteto 2.3.7 veiksmą, 4 prioriteto 4.1.11 veiksmą ir 8 prioriteto 8.2.6 veiksmą. 2. Nacionaliniai ir tarptautiniai strateginiai dokumentai: - Nacionalinė reformų darbotvarkė: Atitinka 309 punkte numatytą Kaišiadorių–Radviliškio ir Radviliškio–Klaipėdos ruožų elektrifikavimą bei 306 punkte nurodytą transporto (geležinkelių) infrastruktūros modernizavimą didelio eismo intensyvumo ruožuose, įrengiant triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones. - Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų: Atitinka 27 punkte numatytą kokybiškos ir atsparios infrastruktūros kūrimą. - Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas: Atitinka su susisiekimo gerinimu geležinkelių transportu, infrastruktūros plėtra bei neigiamo transporto poveikio aplinkai ir klimatui mažinimu susijusius prioritetus (207, 240, 254 punktai). 3. 2021–2027 m. IP: - Priemonės veiklos prisideda prie trečiojo politikos tikslo „Geriau sujungta Europa“ ir 3.1 konkretaus uždavinio „Kurti tvarų, atsparų klimato kaitai, pažangų, saugų ir įvairiarūšį transeuropinį transporto tinklą“ įgyvendinimo. 2021–2027 m. IP numatyta, kad ES fondų investicijos skirtos tvariam, klimato kaitai atspariam, pažangiam, saugiam ir įvairiarūšiam transeuropiniam transporto tinklui kurti. - Priemonės veiklos atitinka IP veiksmą „Tobulinti ir plėtoti TEN-T geležinkelių infrastruktūrą, diegti ir modernizuoti skaitmenines sistemas, gerinti aplinkosauginius parametrus ir didinti eismo saugą TEN-T geležinkeliuose, užtikrinant sąveiką su kitų transporto rūšių TEN-T infrastruktūra“. 4. Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono įstatymas: - Priemonės veiklos atitinka 3 straipsnio 2 dalyje numatytą poligono efektyvų naudojimą užtikrinančių inžinerinių statinių ir įrenginių statybą (įrengimą) ne poligono teritorijoje. 5. Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros iki 2030 m. planas: - Veiklos suderinamos su plano prioritetinėmis kryptimis, uždaviniais ir priemonėmis, skiriant dėmesį geležinkelių infrastruktūros tobulinimui ir tvarumui. 6. Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP): - Priemonės veiklos prisideda prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1153 nustatytų EITP bendrųjų ir konkrečių tikslų: - Plėtoti, modernizuoti ir užbaigti transeuropinį transporto tinklą; - Sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam bendradarbiavimui atsinaujinančiosios energijos srityje, mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro; - Stiprinti Europos konkurencingumą, užtikrinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą, teritorinę, socialinę ir ekonominę sanglaudą bei prieigą prie vidaus rinkos; - Plėtoti bendro intereso projektus, susijusius su veiksmingais, sujungtais ir įvairiarūšiais tinklais bei infrastruktūra, skirta pažangiam, sąveikiam, tvariam, įtraukiam, prieinamam, saugiam ir patikimam judumui; - Pritaikyti TEN-T dalis dvejopam transporto infrastruktūros naudojimui siekiant pagerinti tiek civilinį, tiek karinį mobilumą.

III SKYRIUS

ALTERNATYVŲ ANALIZĖ

PIRMASIS SKIRSNIS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS ALTERNATYVOS

Pažangos priemonės veiklos atitinka Strateginio valdymo metodikos 89.4.5. papunktyje numatytus atvejus, kai sprendimai dėl konkrečių pažangos priemonės veiklų finansavimo jau priimti ir (arba) veiklos pradėtos vykdyti. Nagrinėjamos alternatyvos (finansuotini veiklų rinkiniai) apibrėžtos Skaičiuoklės darbalapyje „Alternatyvos“. 1 veikla „Triukšmo mažinimo priemonių geležinkelio ruožuose Klaipėdoje ir Kretingoje įrengimas“. Aprašymas. Veikla skirta įrengti triukšmo mažinimo priemones geležinkelių ruožuose Klaipėdoje (2 vnt.) ir Kretingoje (1 vnt.), kur triukšmo ribiniai dydžiai viršija HN 33:2011 reglamentuotų ribinių dydžių higienos normas, taip pagerinti gyventojų, gyvenančių šalia geležinkelio, gyvenimo sąlygas. Priemonės apraše nurodyti veiklos projektai suplanuoti, vadovaujantis Strateginio valdymo metodikoje pateiktais bendraisiais projektų atrankos kriterijais, t. y. projektai prisideda prie 5.3. uždavinyje „Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą“ įvardintos 1 problemos „Lietuvos transporto infrastruktūros išvystymas ir teikiamų paslaugų kokybė nesiekia ES vidurkio“ ir ją lėmusios priežasties 2. „Esama geležinkelių infrastruktūra neužtikrina greito ir patogaus susisiekimo“ sprendimo, sieks Susisiekimo plėtros programoje numatytų rodiklių, projektų poreikis buvo identifikuotas 2021–2027 m. IP projekto rengimo metu, jie bus įgyvendinami geležinkelių TEN-T tinkle, sieks 2021–2027 m. IP numatytų rodiklių. Šių projektų vertinimas bus atliktas vadovaujantis finansavimo šaltinį reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. NPP horizontalieji principai: - Darnaus vystymosi horizontalus principas. Veikla prisidės prie darnaus vystymosi rodiklio „1.1. darnaus vystymosi indeksas“ reikšmių pasiekimo, t. y. prisidės prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 9 tikslo „Kurti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią industrializaciją ir inovacijas“ 9.1 uždavinio „Kurti kokybišką, patikimą, tvarią ir atsparią infrastruktūrą, įskaitant regioninę ir tarpvalstybinę infrastruktūrą, skirtą ekonominei plėtrai ir žmonių gerovei didinti, sutelkiant dėmesį į prieinamą ir lygiateisę galimybę ja naudotis visiems“ ir jo rodiklio „9.1.2. Keleivių skaičius ir krovinių kiekis pagal transporto rūšis“ įgyvendinimo. - Lygių galimybių visiems horizontalus principas. Veikla šio principo tiesiogiai neįgyvendins, tačiau neigiamo poveikio nedarys. - Inovatyvumo (kūrybingumo) horizontalus principas. Veikla šio principo tiesiogiai neįgyvendins, tačiau neigiamo poveikio nedarys. Tikslinė grupė. Tikslinę grupę sudaro tiesioginiai ir netiesioginiai naudos gavėjai. Tiesioginiai naudos gavėjai – šalia geležinkelio gyvenantys Klaipėdos ir Kretingos vietiniai gyventojai. Netiesioginiai naudos gavėjai – visi Klaipėdos ir Kretingos gyventojai ir svečiai. Projektų vykdytojai. Juridinis asmuo – AB „LTG Infra“. Siekiami rezultatai. Įgyvendinus projektą, triukšmo lygis gyvenamosiose teritorijose šalia geležinkelio ruožų Klaipėdoje ir Kretingoje sumažės iki HN 33:2011 reglamentuotų ribinių dydžių. Tai reikšmingai pagerins gyventojų gyvenimo kokybę ir sumažins neigiamą poveikį jų sveikatai, sukeltą ilgalaikio triukšmo poveikio. Finansavimo apimtis. 9 624 890 Eur, iš kurių: Veiklos (poveiklės) Nr.; Veiklos (poveiklės) pavadinimas; Finansavimo suma, Eur. 2021–2027 m. IP lėšos; Privačios lėšos. 1; Triukšmo mažinimo priemonių geležinkelių ruožuose Klaipėdoje ir Kretingoje įrengimas; 8 136 439; 1 488 451. Finansavimo apimtis nustatyta pagal atliktus viešuosius pirkimus. Finansavimo forma. 2021–2027 m. IP lėšų skyrimas (dotacija). 2 veikla. Transeuropinio transporto tinklo ruožo Kaišiadorys – Klaipėda („Draugystės“ geležinkelio st.) modernizavimas. 2.1-2.2 poveiklės „Ruožo Kaišiadorys–Klaipėda („Draugystės“ geležinkelio st.) elektrifikavimas. II etapas“ Dėl 2.1 poveiklės finansavimo priimtas Europos Komisijos 2024 m. kovo 13 d. sprendimas, 2025 m. lapkričio 7 d. Europos Komisijos pritarimas atnaujintam geležinkelių elektrifikavimo projektui ir 2025 m. birželio 17 d. Europos Sąjungos Tarybos įgyvendinimo sprendimas Nr. 2025/0146, kuriuo iš dalies keičiamas 2021 m. liepos 28 d. Įgyvendinimo sprendimas dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo. Aprašymas. Veikla skirta elektrifikuoti 321 km geležinkelio ruožą Kaišiadorys – Klaipėda („Draugystės“ geležinkelio st.), tuo būdu elektrifikuotų geležinkelių kelių ilgis išaugtų iki 478,8 km. t. y. apie 25 proc. eksploatuojamo tinklo. Visame ruože V.S.–Kena–Klaipėda („Draugystės“ geležinkelio st.) bus sudarytos galimybės naudoti nulinės emisijos elektrinės traukos riedmenis tokiu būdu sumažinant iškastinio kuro naudojimą geležinkelių sektoriuje bei išmetamų ŠESD kiekį ir taip prisidedant prie nacionalinių pastangų mažinant klimato kaitos padarinius. Projekto I etapas jau užbaigtas ir buvo finansuojamas 2014–2020 m. finansinio laikotarpio ES fondų investicijų ir nacionalinėmis lėšomis, o Projekto II etapas finansuojamas 2021–2027 m. finansinio laikotarpio ES fondų investicijų ir nacionalinėmis lėšomis. Pirmuoju etapu buvo pradėtas tiesti kontaktinis tinklas: buvo parengti 321 km ruožo kontaktinio tinklo techniniai projektai ir atlikti transformatorinių ir traukos pastočių įrengimo rangos darbai. Antruoju etapu tęsiami II etapui suplanuoti darbai ir elektrifikuojamos skirtingos atkarpos geležinkelio ruože Radviliškis–Klaipėda („Draugystės“ geležinkelio st.). Viso projekto, apimančio abu etapus, apimtyje bus pasiektas nustatytas tikslas – elektrifikuotas Kaišiadorys–Klaipėda („Draugystės“ geležinkelio st.) 321 km TEN-T tinklo ruožas. Taip bus prisidėta prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 2024/1679 „Dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2021/1153 ir (ES) Nr. 913/2010 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 “ nustatytų reikalavimų įgyvendinimo. Šio projekto vertinimas bus atliktas vadovaujantis finansavimo šaltinį reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. NPP horizontalieji principai: - Darnaus vystymosi horizontalus principas. Veikla prisidės prie darnaus vystymosi rodiklio „1.1. darnaus vystymosi indeksas“ reikšmių pasiekimo, t. y. prisidės prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 9 tikslo „Kurti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią industrializaciją ir inovacijas“ 9.1 uždavinio „Kurti kokybišką, patikimą, tvarią ir atsparią infrastruktūrą, įskaitant regioninę ir tarpvalstybinę infrastruktūrą, skirtą ekonominei plėtrai ir žmonių gerovei didinti, sutelkiant dėmesį į prieinamą ir lygiateisę galimybę ja naudotis visiems“ ir jo rodiklio „9.1.2. Keleivių skaičius ir krovinių kiekis pagal transporto rūšis“ įgyvendinimo. - Lygių galimybių visiems horizontalus principas. Veikla šio principo tiesiogiai neįgyvendins, tačiau neigiamo poveikio nedarys. - Inovatyvumo (kūrybingumo) horizontalus principas. Veikla šio principo tiesiogiai neįgyvendins, tačiau neigiamo poveikio nedarys. Tikslinė grupė. Tikslinę grupę sudaro tiesioginiai ir netiesioginiai naudos gavėjai. Tiesioginiai naudos gavėjai – gretimų geležinkelio ruožo Kaišiadorys - Klaipėda („Draugystės“ geležinkelio st.) miestų ir gyvenviečių gyventojai. Netiesioginiai naudos gavėjai – visi Lietuvos Respublikos gyventojai ir svečiai. Projektų vykdytojai. Juridinis asmuo – AB „LTG Infra“. Siekiami rezultatai. Įgyvendinus projektą, visame ruože nuo valstybės sienos su Baltarusija (Kenos st.) iki Klaipėdos („Draugystės“ geležinkelio st.) bus sudarytos galimybės naudoti elektrinės traukos riedmenis. Tai padės reikšmingai sumažinti iškastinio kuro naudojimą geležinkelių transporte, 8 507 tonų CO2 ekvivalentu per metus sumažins į aplinką išmetamų ŠESD emisijas bei prisidės prie darnaus, aplinkai draugiško transporto sistemos vystymo Lietuvoje. Finansavimo apimtis. Skaičiuoklėje numatytos investicijos sudaro 379,593 mln. Eur sumą, iš jų: 1. Ruožo Kaišiadorys–Klaipėda („Draugystės“ geležinkelio st.) elektrifikavimo projektas – 189,0 mln. Eur; 2. Ruožo Kaišiadorys–Klaipėda („Draugystės“ geležinkelio st.) elektrifikavimo projektas. II etapas – 190,561 mln. Eur. Veiklos (poveiklės) Nr.; Veiklos (poveiklės) pavadinimas; Finansavimo suma, Eur. ES struktūrinių fondų lėšos 2014–2020 IP lėšos (I etapas) arba 2021–2027 m. IP lėšos (II etapas); EGADP lėšos; VB lėšos; Privačios lėšos. 2.1; „Ruožo Kaišiadorys–Klaipėda („Draugystės“ geležinkelio st.) elektrifikavimas. I etapas“; 102 621 000; -; 84 678 319; 1 731 749. 2.2; „Ruožo Kaišiadorys–Klaipėda („Draugystės“ geležinkelio st.) elektrifikavimas. II etapas“; 82 470 796; 38 580 747; 32 976 000; 36 533 906. Atkreipiame dėmesį, kad siekiant efektyviai panaudoti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) lėšas, remiantis 2025 m. balandžio 22 d. su Europos Komisija (EK) ir Finansų ministerija (FM) darbo tvarka suderinta patikslinta veiklos verte ir finansavimo šaltinių lėšomis, veiklai „Ruožo Kaišiadorys–Klaipėda („Draugystės“ geležinkelio st.) elektrifikavimas. II etapas“ skiriama 38 580 747 Eur EGADP lėšų, kad būtų finansuojama dalis šios veiklos darbų. EGADP lėšomis finansuojami šie darbai: 1. Dviejų traukos pastočių (Žasliai ir Kretinga) įrengimas, kurio preliminari kaina – 2 554 683 Eur. 2. Kiti su elektrifikavimo projektu susiję kontaktinio tinklo įrengimo darbai 78,6 km ruože Radviliškis–Klaipėda, kurių preliminari kaina – 36 026 064 Eur, išskaidyta taip (apytikslės vertės, tikslios vertės paaiškės teikiant mokėjimo prašymus): o Radviliškis–Kužiai (21 km) – 9652 464 Eur; o Kužiai–Lieplaukė (9,4 km) – 4 395 600 Eur; o Lieplaukė–Kretinga (34,7 km) – 15 750 900 Eur; o Kretinga–Klaipėda (stotis „Draugystė“) (13,5 km) – 6 227 100 Eur. Bendra I ir II etapų vertė patikslinta atsižvelgiant į atliktą indeksaciją ir derybų, kurios vyko pateikus paraišką Europos Komisijai, rezultatus. II etapo finansavimo apimtis nustatyta remiantis 2014–2020 m. ES programos lėšomis finansuojamo projekto Nr. 06.1.1-TID-V-503-01-006 „Ruožo Kaišiadorys–Klaipėda („Draugystės“ geležinkelio st.) elektrifikavimas“ įvykdytais pirkimais ir pasirašytomis pirkimų sutartimis. Finansavimo sumos patikslintos, remiantis naujausia Notifikavimo paraiškos redakcija, patvirtinta JASPERS. Finansavimo forma. 2021–2027 m. IP, EGADP lėšų skyrimas (dotacija). 3 veikla. EITP 2021–2027 m. lėšomis finansuojami projektai. Pažangos priemonės veikloje numatomi projektai, finansuojami 2021–2027 m. Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšomis, vadovaujantis: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. 1102 „Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje“, 2021–2027 m. finansinio laikotarpio Europos infrastruktūros tinklų priemonės projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis LR susisiekimo ministro ir LR energetikos ministro 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-334/3-485, 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1153, kuriuo nustatoma Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013.3 veiklai alternatyvų palyginimas neatliekamas, kadangi dėl šios veiklos 3.1 ir 3.2 poveiklių pasirašytos dotacijų sutartys, taip pat dėl 3.1 poveiklės priimti teisės aktai: Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2025 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 151 „Dėl Devynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2025 m. gruodžio 10 d. nutarimas Nr. 895 „Dėl Dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“. Lėšos 3.1 poveiklės projektams suplanuojamos rengiant Lietuvos Respublikos n – n+2 metų biudžeto patvirtinimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių n – n+2 metų strateginio veiklos plano projektus. 2022–2025 m. su Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomąja įstaiga (CINEA) pasirašytos dotacijos sutartys dėl šių projektų: 3.1. Poveiklėje „Rail Baltica“ projekto veiklos“: 3.1.1. „Rail Baltica“ – 1435 mm standartinės vėžės geležinkelio linijos plėtra Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje (VII dalis) (CEF VIII) - Projekto Nr. 101079279 „Rail Baltica“ – 1435 mm standarto pločio geležinkelio linijos plėtra Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje (Part VII)“ - Investicijos: nacionalinė dalis – 127,3 mln. Eur, iš jų: EITP dalis – 108,2 mln. Eur, VB bendrasis finansavimas – 19,1 mln. Eur. - Veiklos: Kauno geležinkelio mazgo projektavimas, geležinkelio linijos ruožų PL/LT siena–Kaunas, Kaunas–Vilnius ir Vilniaus geležinkelio mazgo projektavimas, žemės paėmimas visuomenės poreikiams ruože PL/LT–Jiesia (20 proc.) ir ruože Kaunas–Vilnius. 3.1.2. Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje „Rail Baltica“ per Estiją, Latviją ir Lietuvą (VIII C dalis) (CEF IX C) - Projekto Nr. 101122614 „Rail Baltica“ – 1435 mm standarto pločio geležinkelio linijos plėtra Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje (Part VIII)“. - Investicijos: nacionalinė dalis – 212,6 mln. Eur, iš jų: EITP dalis – 180,7 mln. Eur, VB bendrasis finansavimas – 31,9 mln. Eur. - Veiklos: rangos darbai ruože Šėta–Ramygala (48,8–78 km, 29,2 km) – sankasa, statiniai, automobilių jungiamieji keliai, melioracija; žemės paėmimas ruože PL/LT–Kaunas (II etapas) ir Kauno mazge (II etapas). 3.1.3. Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje „Rail Baltica“ per Estiją, Latviją ir Lietuvą (VIII G dalis) (CEF IX G) - Projekto Nr. 101122611 „Rail Baltica“ – 1435 mm standarto pločio geležinkelio linijos plėtra Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje (Part VIII)“. - Investicijos: nacionalinė dalis – 246,6 mln. Eur, iš jų: EITP dalis – 209,6 mln. Eur, VB bendrasis finansavimas – 37,0 mln. Eur. - Veiklos: rangos darbai ruože Kaunas–Šveicarija (0,50–19,4 km, 18,9 km) – sankasa, statiniai, automobilių jungiamieji keliai, melioracija. 3.1.4. Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje „Rail Baltica“ per Estiją, Latviją ir Lietuvą (IX C dalis) (CEF X C) - Projekto Nr. 101175270 „Rail Baltica“ – 1435 mm standarto pločio geležinkelio linijos plėtra Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje (Part IX C) (23-EU-TC-RBGP PART IX C)“. - Investicijos: nacionalinė dalis – 389,6 mln. Eur, iš jų: EITP dalis – 331,2 mln. Eur, VB bendrasis finansavimas – 58,4 mln. Eur. - Veiklos: „Rail Baltica“ ruože Ramygala–Lietuvos ir Latvijos valstybės siena – 36,7 km geležinkelio pagrindo, viršutinės konstrukcijos ir privažiavimo kelių tiesimas. 3.1.5. Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje „Rail Baltica“ per Estiją, Latviją ir Lietuvą (IX G dalis) (CEF X G) - Projekto Nr. 101175278 „Rail Baltica“ – 1435 mm standarto pločio geležinkelio linijos plėtra Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje (Part IX G) (23-EU-TG-RBGP PART IX G)“. - Investicijos: nacionalinė dalis – 139,7 mln. Eur, iš jų: EITP dalis – 118,7 mln. Eur, VB bendrasis finansavimas – 20,9 mln. Eur. - Veiklos: „Rail Baltica“ ruože Kaunas–Ramygala – 69 km ilgio vienkelio geležinkelio viršutinės konstrukcijos tiesimas. 3.1.6. Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje „Rail Baltica“ per Estiją, Latviją ir Lietuvą (X C dalis) - Projekto Nr. 101230018 „Rail Baltica“ – 1435 mm standarto pločio geležinkelio linijos plėtra Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje (Part X C) (24-EU-TC-RBGP PART X C)“. - Investicijos: nacionalinė dalis – 101,4 mln. Eur, iš jų: EITP dalis – 86,2 mln. Eur, VB bendrasis finansavimas – 15,2 mln. Eur. - Veiklos: „Rail Baltica“ ruože „Lenkijos ir Lietuvos valstybės siena–Kaunas–Vilnius“, įskaitant Kauno mazgą – infrastruktūros projektavimas ir rekonstrukcija ar statyba (tiltai ir viadukai), stočių projektavimą ir papildomos žemės įsigijimą. 3.2. Poveiklėje „Kiti EITP projektai“: 3.2.1. Palemono pakrovimo aikštelės įrengimas kariniam / civiliam naudojimui - Projekto Nr. 101079587 „Military/civilian loading facility in Palemonas“. - Investicijos: nacionalinė dalis – 26,6 mln. Eur, iš jų: EITP dalis – 13,3 mln. Eur, projekto vykdytojo nuosavos lėšos - 13,3 mln. Eur. Šiam projektui taip pat numatyta skirti 8,7 mln. Eur Valstybės gynybos fondo lėšų (3.3. poveiklė). 3.2.2. Skaitmeninio pajėgumų valdymo sistemos diegimas 2024–2027 m. - Projekto Nr. 101175501 „Digital Capacity Management Implementation 2024–2027 (23-EU-TG-DCM IMP 24-27)“. - Investicijos: nacionalinė dalis – 10 mln. Eur, iš jų: EITP dalis – 5 mln. Eur, projekto vykdytojo nuosavos lėšos - 5 mln. Eur. 3.2.3. Skaitmeninio pajėgumų valdymo sistemos diegimas 2025–2029 m. - Projekto Nr. 101232833 „Digital Capacity Management Implementation 2025–2029 (24-EU-TG-DCM IMP 25-29)“. - Investicijos: nacionalinė dalis – 10,5 mln. Eur, iš jų: EITP dalis – 5,3 mln. Eur, projekto vykdytojo nuosavos lėšos - 5,3 mln. Eur. Pastaba. Detali projektų įgyvendinimo ir numatytų rodiklių informacija pateikta dotacijos susitarimuose. „Rail Baltica“ projektas „Rail Baltica“ yra dvikelio geležinkelio elektrifikuota linija, kurios didžiausias projektuojamas greitis siekia 249 km/val. keleiviniams traukiniams ir 120 km/val. krovininiams traukiniams. Numatomas didžiausias traukinių ilgis – 1050 m, ašinė apkrova – 25 t. Projekto parametrai yra suderinti su karinio mobilumo reikalavimais (t. y. kariniams poreikiams skirti krovinių terminalai, galimybė padidinti keleivių ir krovinių vežimo srautus karinio konflikto metu, techninių parametrų atitikimas). Projektas įgyvendinamas etapais. Linijos ilgis Lietuvoje – 392 km. I-uoju Projekto įgyvendinimo etapu planuojama įgyvendinti 265 km. „Rail Baltica“ yra Europos Sąjungos tarptautinio transporto koridoriaus „Šiaurės jūra–Baltijos jūra“ sudėtinė dalis ir vienas iš penkių svarbiausių transeuropinio transporto tinklo infrastruktūros projektų, jungiančių Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos didžiuosius miestus (Talinas–Pernu–Ryga–Panevėžys–Kaunas–Vilnius–Balstogė–Varšuva). Vadovaujantis 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1153, projektas (kaip pagrindinio tinklo dalis) turi būti įgyvendintas iki 2030 m. „Rail Baltica“ projektą pagal Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą įgyvendina Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija ir Suomija. Projekto biudžetas, finansuojamas Europos Sąjungos (ES) ir valstybių biudžetų lėšomis, apima tik geležinkelių infrastruktūros ir paslaugų įrenginių investicijas, neįtraukiant riedmenų įsigijimo ar priežiūros, kurią vykdo vežėjai kaip rinkos dalyviai. Baltijos šalys nėra teisiškai ar tarptautiniais susitarimais įsipareigojusios finansuoti traukinių įsigijimą ar priežiūrą, o šių investicijų apimtis priklauso nuo vežėjų verslo sprendimų. Finansavimo intensyvumas pagal EITP siekia 85 proc., likusią dalį dengia valstybės biudžetas. 2024 m. kaštų ir naudos analizės apraše (toliau – KNA aprašas) į projekto biudžetą įtrauktos ES lėšomis netinkamos finansuoti išlaidos, tačiau jų dalis, palyginti su bendromis infrastruktūros investicijomis, yra nedidelė, todėl numatoma, kad ES finansavimas sudarys apie 70 proc. bendro biudžeto. KNA apraše pažymima, kad nauja linija pagerins paslaugų kokybę, leis keleiviams persėsti iš 1520 mm į 1435 mm vėžę ir užtikrins tiesioginius tarptautinius maršrutus į Latviją, Estiją ir Lenkiją, pašalindama traukinių keitimo poreikį prie Lietuvos ir Lenkijos sienos. Geopolitiniai pokyčiai, ypač Rusijos karas prieš Ukrainą, išryškina „Rail Baltica“ svarbą alternatyviems prekybos keliams, ypač grūdų eksportui per Baltijos uostus, kai tradiciniai Juodosios jūros keliai yra sutrikdyti. Skaičiuojama, kad keleivių vežimo apimtis, įgyvendinus Rail Baltica projekto veiklas, Lietuvoje sudarys 48 mlrd. keleivių kilometrų (pkm), o sąnaudų veiksmingumo nauda Lietuvai iki 2080 m. – 12 mlrd. Eur. Visiškai elektrifikuota linija užtikrins minimalią CO2 emisiją, o Susisiekimo plėtros programos rodiklis „Numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis“ (0 t CO2 ekv. per metus iki 2029 m.) bus pasiektas įgyvendinus visas pažangos priemonės veiklas. Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ „Rail Baltica“ pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu. 2023 m. lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos posėdyje patvirtintas atnaujintas Rail Baltica projekto planas kartu su grafiko pokyčiu 2026/2030, o 2024 m. gruodžio 11 d. patvirtintas atnaujintas Projekto planas I įgyvendinimo etapui iki 2030 m. Šio etapo Projekto apimtyje išskiriami objektai bei papildoma infrastruktūra yra reikalinga „Rail Baltica“ geležinkelio linijos eksploatavimui bei krovinių ir keleivių vežimo paslaugų teikimo užtikrinimui. Taip pat į Projekto I-ojo etapo apimtį integruoti esamos 1435 mm infrastruktūros Kaunas–Lietuvos ir Lenkijos valstybės siena modernizavimo darbai – signalizavimo ir susijusių sistemų įrengimas. Ši apimtis sumažina Lietuvos dalies investicijų poreikį I etape nuo 10 mlrd. Eur iki 5,65 mlrd. Eur, II etapo, kurio investicijos siekia 4,59 mlrd. Eur, veiklos bus įgyvendinamos po I etapo, gavus papildomą finansavimą. Pagrindinės geležinkelio linijos projektai derinami ir įgyvendinami kartu su geležinkelio infrastruktūros objektais: tarptautinėmis ir regioninėmis stotimis, infrastruktūros ir riedmenų priežiūros depais. 2014–2027 m. ES finansavimo laikotarpiu Lietuvos dalies veikloms įgyvendinti suplanuotas 1 626 876 tūkst. Eur finansavimas: iš jų 1 382 817 tūkst. Eur iš ES lėšų ir 241 059 tūkst. Eur kofinansavimo (EITP 2021–2027 m. kofinansavimo ir valstybės biudžeto lėšų). ES finansavimas skiriamas pagal projekto pažangą ir veiklų brandą, o valstybės biudžeto lėšos planuojamos nustatyta tam tikrų metų valstybės biudžeto planavimo tvarka pagal prisiimtus įsipareigojimus, užtikrinant projekto įgyvendinimo tęstinumą. Lietuvos teritorijoje Rail Baltica projekto vykdytojas – AB „LTG Infra“ atsakinga už nacionalinės dalies geležinkelio linijos tiesimą. Projekto įgyvendinimo progreso stebėseną vykdo Susisiekimo ministerija. Periodinės progreso ataskaitos yra teikiamos LRV, periodiškai atsiskaitoma ir LRS komitetuose. NPP horizontalieji principai: - Darnaus vystymosi horizontalus principas. Veikla prisidės prie darnaus vystymosi rodiklio „1.1. darnaus vystymosi indeksas“ reikšmių pasiekimo, t. y. prisidės prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 9 tikslo „Kurti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią industrializaciją ir inovacijas“ 9.1 uždavinio „Kurti kokybišką, patikimą, tvarią ir atsparią infrastruktūrą, įskaitant regioninę ir tarpvalstybinę infrastruktūrą, skirtą ekonominei plėtrai ir žmonių gerovei didinti, sutelkiant dėmesį į prieinamą ir lygiateisę galimybę ja naudotis visiems“ ir jo rodiklio „9.1.2. Keleivių skaičius ir krovinių kiekis pagal transporto rūšis“ įgyvendinimo. - Lygių galimybių visiems horizontalus principas. Veikla šio principo tiesiogiai neįgyvendins, tačiau neigiamo poveikio nedarys. - Inovatyvumo (kūrybingumo) horizontalus principas. Veikla šio principo tiesiogiai neįgyvendins, tačiau neigiamo poveikio nedarys. Siekiami rezultatai. Projekto įgyvendinimas prisidės prie karinio mobilumo poreikiams užtikrinti reikalingos TEN-T tinklo geležinkelių infrastruktūros dalies, atitinkančios karinio mobilumo reikalavimus didinimo, kuri planuojama sieks 100 procentų (2030 m.). 4 veikla. Keleivių peronų rekonstravimas (modernizavimas) pritaikant vienalygei prieigai Dėl 4 veiklos finansavimo priimtas 2021–2027 m. IP pakeitimas, kuriam pritarta Europos Komisijos 2025 m. birželio 25 d. įgyvendinimo sprendimu C(2025) 3821, tai pat, Geležinkelių paslaugų pritaikymo pagal universalaus dizaino principus planui, kuriame numatyta atlikti peronų rekonstravimą, buvo pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 13 d. posėdyje (protokolo Nr. 45). Analizuojant keleiviniuose geležinkelio maršrutuose esančių peronų techninę būklę ir jų pritaikymą judėjimo negalią bei individualius poreikius turintiems asmenims, planuojamų rekonstruoti peronų prioritetai nustatyti taikant daugiakriterinę analizę, poreikį užtikrinti kelionės tęstinumą tokios pačios kokybės peronuose ir pagal Keleivių peronų atnaujinimo projektų reitingavimo metodikoje apibrėžtus parametrus: 1. Keleivių intensyvumas stotyje (vnt./parą); 2. Keleivių intensyvumas maršrute (vnt./metus); 3. Stočiai tenkantys maršrutai (vnt.); 4. Peronų techninė būklė (balais); 5. Traukinių kiekis stotyje (vnt./parą); 6. Keleivių vežėjo kompleksinis maršrutų vertinimas (proc.); 7. Keleivinių riedmenų parkas; 8. Peronų geometriniai parametrai (plotis po rekonstrukcijos didesnis nei 3,2 m). Rekonstruotinų peronų sąrašas, sudarytas atlikus daugiakriterinę analizę, konsultaciją su keleivių vežėju bei įvertinus keleivio poreikius paslaugų kokybei visame maršrute. Todėl viešosios infrastruktūros valdytojas pasirengė peronų atnaujinimo strategines keleivių infrastruktūros gerinimo gaires, kurios I-uoju etapu siekiama padidinti kokybę keleiviams intensyviausiuose maršrutuose. Į intensyviausius maršrutus patekusių peronų rekonstravimo eiliškumas ir apimtis sudaryta – pagal jau atliktos daugiakriterinės analizės rezultatus, t. y. prioritetiškumą. Peronų ir keleivinių traukinių suderinamumui buvo vertinama: - Peronų techniniai parametrai (aukštis ir plotis), turintys įtakos keleivių išlaipinimui / laipinimui. Šiuo metu nurodytais maršrutais esančiose stotyse ir stotelėse peronų aukštis yra 200 mm, kas neatitinka INFRA TSS ir PRM TSS reikalavimų (550 mm). - Keleiviniai traukiniai, galintys / negalintys suteikti riboto judumo keleiviams galimybę savarankiškai įlipti / išlipti į peroną (tiek 200, tiek 550 mm aukščio). Įvertinus intensyviausius maršrutus ir įvertinus juose esančių stočių ir stotelių peronų būklę, buvo nagrinėjamos 2 keleivių judėjimo jais alternatyvos: - 1 alternatyva (apimtis veiklų rinkinyje Nr. 1). Rekonstruojami visi 52 peronai, aukštinant juos iki 550 mm (ir platinant pagal poreikį). Įsigyjami keleiviniai traukiniai, tinkami užtikrinti vienalygę prieigą 550 mm aukščio peronuose; - 2 alternatyva (apimtis veiklų rinkinyje Nr. 2). Rekonstruojami 34 peronai, juos praplatinant asmens su ribotu judėjimu (pagal INFRA TSS ir PRM TSS reikalavimus). Įsigyjami keleiviniai traukiniai, tinkami užtikrinti vienalygę prieigą tiek 200, tiek 550 mm aukščio peronuose. Remiantis alternatyvų analize, pirmoji alternatyva yra tinkamesnė (pagal nurodytas prielaidas ir sąnaudų veiksmingumo vertinimo rezultatus, žr. Skaičiuoklės darbalapius „Sąlygos“, „Prielaidos“ ir „Rezultatai“). Taigi, pasirenkama veiklos įgyvendinimo pirmoji alternatyva. Pasirinkto sprendinio aprašymas: Remiantis sudarytu peronų rekonstravimo prioritetiniu sąrašu, atsižvelgiant į rekonstrukcijos darbų terminus (pagal ankstesnių projektų patirtį), stotyje reikalingų rekonstruoti peronų bei patekimų į juos kiekiu, peronų techninę būklę, lokalizaciją, kultūros paveldo įtaką, ir reikalingų rangos darbų pobūdį, planuojami rekonstruoti peronai suskirstyti į tris grupes ir 17 pirkimo objekto dalių. Rekonstravimas vykdomas trimis skirtingais būdais, siekiant efektyviai ir ekonomiškai panaudoti esamą infrastruktūrą bei atlikti tik būtinus darbus pagal konkretų objektą: 1 grupė: Peronai geležinkelio stotyse, kurių techninė būklė gera – planuojamas dalinis rekonstravimas (mažesnės apimties rangos darbai); 2 grupė: Peronai geležinkelio stotyse, kurių techninė būklė bloga – planuojamas visiškas rekonstravimas (didelės apimties rangos darbai ir individualūs sprendiniai); 3 grupė: Peronai geležinkelio stotelėse, įrengiant standartinius surenkamų konstrukcijų peronus su privalomais elementais (pandusais, apšvietimu, paviljonu, suoliukais, vieno lygio perėjimais tarp peronų). Šio projekto vertinimas bus atliktas vadovaujantis finansavimo šaltinį reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. NPP horizontalieji principai: - Darnaus vystymosi horizontalus principas. Veikla prisidės prie darnaus vystymosi rodiklio „1.1. darnaus vystymosi indeksas“ reikšmių pasiekimo, t. y. prisidės prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 9 tikslo „Kurti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią industrializaciją ir inovacijas“ 9.1 uždavinio „Kurti kokybišką, patikimą, tvarią ir atsparią infrastruktūrą, įskaitant regioninę ir tarpvalstybinę infrastruktūrą, skirtą ekonominei plėtrai ir žmonių gerovei didinti, sutelkiant dėmesį į prieinamą ir lygiateisę galimybę ja naudotis visiems“ ir jo rodiklio „9.1.2. Keleivių skaičius ir krovinių kiekis pagal transporto rūšis“ įgyvendinimo. - Lygių galimybių visiems horizontalus principas. Veikla šio principo tiesiogiai neįgyvendins, tačiau neigiamo poveikio nedarys. - Inovatyvumo (kūrybingumo) horizontalus principas. Veikla šio principo tiesiogiai neįgyvendins, tačiau neigiamo poveikio nedarys. Tikslinė grupė. Tikslinę grupę sudaro tiesioginiai ir netiesioginiai naudos gavėjai. Tiesioginiai naudos gavėjai – geležinkelių linijomis Vilnius–Kaunas, Vilnius–Turmantas, Vilnius–Klaipėda ir Klaipėda–Pagėgiai keliaujantys geležinkelio keleiviai, asmenys, turintys specialiųjų poreikių, neįgalūs asmenys. Netiesioginiai naudos gavėjai – visi Lietuvos Respublikos gyventojai ir svečiai. Projektų vykdytojai. Juridinis asmuo – AB „LTG Infra“. Siekiami rezultatai. Įgyvendinus veiklą, rekonstruotų (modernizuotų) peronų, juos pritaikant vienalygei prieigai, dalis sieks 100 proc. nuo visos numatytos projekto apimties. Bus padarytas patogesnis ir saugesnis įlipimas į vagoną ir išlipimas iš jo visiems traukinio keleiviams. Atlikti parengiamieji darbai: Projekto inicijavimas ir apimties vertinimas. Projektas inicijuotas, apimtys, etapiškumas ir vertė nustatyti 2024 m. lapkritį, remiantis 2021–2024 m. vykusių panašių projektų projektavimo ir rangos darbų sutarčių terminais bei kainomis. Įgyvendinimo grafikas. Siekiant valdyti rizikas, kylančias dėl skirtingų techninių sprendinių kiekvienoje stotyje arba stotelėje, ribotų projektuotojų galimybių ir rangos darbų savalaikiškumo, projektas suskaidytas į etapus, užtikrinančius operatyvesnį ir kokybiškesnį sutarčių vykdymą. Viešojo pirkimo procedūros bus vykdomos 17 viešojo pirkimo objekto dalių (toliau – POD) ir įgyvendinamos: - Projektavimo (su projekto vykdymo priežiūra) paslaugų 16 POD (13 POD stotims ir 5 viešųjų pirkimų skelbimai 2025 m. III ketv.). Projektavimo terminas 1 metai. - Rangos darbų 1 POD viešųjų pirkimų skelbimas 2026 m. I ketv. - Rangos darbų 16 POD viešųjų darbų paskelbimas 2027 m. I-II ketv. Didžiausia pažanga vieno perono rekonstravime (modernizavime). Iš 52 planuojamų rekonstruoti peronų pirmajam pasiekta reikšmingiausia pažanga – parengtas techninis projektas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. Šiuo metu vyksta paruošiamieji darbai viešajam rangos darbų pirkimui, o 2026 m. II ketv. planuojama pasirašyti vieną sutartį objektui, taip užtikrinant Projekto įgyvendinimo pradžią anksčiausiai iš visų projekto etapų ir sukuriant pagrindą viso projekto sėkmingam startui. Tarpstočių stotelės. Atlikta infrastruktūros valdytojų (ES) ir gamintojų konsultacija dėl standartinių peronų sprendinių, leidžiančių greitai įrengti ir lengvai prižiūrėti peronų konstrukcijų elementus. Parengtos standartinių gaminių techninės sąlygos, kurios yra sudėtinė peronų rekonstrukcijos techninių specifikacijų dalis. Taip pat, viešosios infrastruktūros valdytojas projektuodamas peronus taikys standartinius paviljonų sprendinius, užtikrinančius visos naujai statomos ir atnaujinamos Lietuvos geležinkelių infrastruktūros dizaino suderinamumą (17 stotelių su 27 peronais). Rizikų valdymas ir standartizacija. Viešojo pirkimo būdu bus perkamos standartinės projektavimo paslaugos, taip pat projektuojami standartiniai gaminiai, kurių pasirinkimas rinkoje nėra ribojamas, kad būtų užtikrintas savalaikis projektavimas ir rangos darbai. Peronų rekonstravimo (modernizavimo) darbų kaina apskaičiuota įvertinus 1 perono, priskirto atitinkamai peronų grupei kainą ir atitinkamai padauginta iš planuojamų rekonstruoti peronų konkrečioje geležinkelio stotyje arba stotelėje skaičiaus. Skaičiavimų metu buvo atsižvelgta į 2021 m. parengtų Šilutė - Klaipėda 4 geležinkelio stotelių (po 1 peroną) sąmatines vertes, 2020 m. Plungė-Šateikiai II-ųjų geležinkelio kelių statybos metu Plungės geležinkelio stoties tarpukelyje įrengto perono rekonstrukcijos kainą, Rail Baltica1 geležinkelio linijoje pastatytų peronų PRM TSS sertifikavimo kainas, šiuo metu įgyvendinamo projekto „Maršruto be kliūčių priemonių įrengimas stočių teritorijose“ rangos darbų kainas, taip pat į fiksuojamą medžiagų ir darbų kainų pabrangimą. Preliminariai skaičiuojama, kad 1 perono geležinkelio stotelėje rekonstravimo (standartinis sprendinys, atitinkantis 3 tipo peronų modernizavimą) kaina – apie 469 tūkst. Eur, atitinkamai visų peronų geležinkelio stotelėse kaina 469 x 27 = 12 663 tūkst. Eur. 1 perono geležinkelio stotyje rekonstravimo kaina (atitinka 1 ir 2 tipo peronų rekonstravimą) priklauso nuo dabartinės perono techninės būklės ir svyruoja nuo 1 iki 1,6 mln. Eur už vnt. Atitinkamai preliminariai skaičiuojama, kad vidutinė 1 perono geležinkelio stotyje rekonstrukcijos kaina 1 363,05 tūkst. Eur, o visų peronų geležinkelio stotyse rekonstrukcijos kaina 25 x 1 363,05 = 34 076,25 tūkst. Eur. Bendros peronų rekonstravimui (modernizavimui) skirtos lėšos 12 663+34 076,25 = 46 739,25 tūkst. Eur. Finansavimo apimtis. 46 739 122 Eur, iš kurių: Veiklos (poveiklės) Nr.; Veiklos (poveiklės) pavadinimas; Finansavimo suma, Eur. 2021–2027 m. IP lėšos; VB lėšos; Privačios lėšos. 1; Projektas „Peronų rekonstravimas (modernizavimas) pritaikant vienalygei prieigai“; 39 728 254; -; 7 010 868. Finansavimo forma. 2021–2027 m. IP lėšų skyrimas (dotacija). 5 veikla. Infrastruktūros įrengimas baterinių traukinių įkrovimui Dėl 5 veiklos finansavimo priimtas 2021–2027 m. IP pakeitimas, kuriam pritarta Europos Komisijos 2025 m. birželio 25 d. įgyvendinimo sprendimu C(2025) 3821. Veiklos efektyvumo ir naudingumo vertinimas Siekiant pagrįsti sprendimą dėl geležinkelio ruožo Vilnius–Lentvaris-Varėna-Marcinkonys pritaikymo judėjimui mažiau taršiais riedmenimis, buvo išanalizuotos šios alternatyvos: 1. Esamų riedmenų pritaikymas elektrinei arba baterinei traukai Technikos ekspertai patvirtino, kad esamų riedmenų pritaikymas elektrinei arba baterinei traukai yra neįmanomas be esminių laikančiųjų konstrukcijų pakeitimų, kurie reikšmingai pakeistų riedmenų funkcionalumą. Elektrinei arba baterinei traukai reikalingi specialiai tam pritaikyti riedmenys, todėl ši alternatyva atmesta kaip neįgyvendinama. Toliau nagrinėtos 2 veiklos įgyvendinimo alternatyvos: 1. alternatyva 1 (įtraukiama į veiklų rinkinį Nr. 1) 2. alternatyva 2 (įtraukiama į veiklų rinkinį Nr. 2) Alternatyvų vertinimo prielaidos nurodytos Skaičiuoklės darbalapyje „Alternatyvos“ ir „Sąlygos“, alternatyvų finansiniai srautai – darbalapiuose „Prielaidos“, „Alternatyva 1“ ir „Alternatyva 2“, o vertinimo rezultatai – darbalapyje „Rezultatai“. Remiantis atlikta analize, pasirenkama alternatyva Nr. 1 (veiklų rinkinys Nr. 1). Pasirinkto sprendinio aprašymas: 2. Elektrinės / baterinės traukos riedmenų įkrovimo stotelės įrengimas Varėnos geležinkelio stotyje Įrengiama elektrine arba baterine trauka varomų riedmenų įkrovimo stotelė Varėnos geležinkelio stotyje, pajėgi pilnai aptarnauti maršrutu Vilnius–Varėna ir Vilnius–Marcinkonys, ir įsigyjami specialieji riedmenys maršruto eksploatacijai. Investicijos ir sąnaudos: a) Įkrovimo stotelės Varėnos geležinkelio stotyje įrengimo kaina – 3,412 mln. Eur; b) Preliminarios metinės eksploatacinės sąnaudos – 312,5 tūkst. Eur, apimančios baterijų įkrovimo stotelės eksploataciją ir priežiūrą, elektros energijos sąnaudas. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti 25 kV baterijų įkrovimo stotelę Varėnos geležinkelio stotyje, kuri, kaip sudėtinė kontaktinio geležinkelių tinklo dalis, aptarnaus BEMU riedmenis, perduodant 25 kV kintamos įtampos elektros energiją per pantografą tiek traukai užtikrinti, tiek baterijoms įkrauti. Ši infrastruktūra, priskiriama MPP objektui, veiks tais pačiais principais kaip kontaktinis tinklas, sudarydama sąlygas visiems vežėjams, naudojantiems suderintą elektrinę trauką, pasinaudoti paslauga. Šio projekto vertinimas bus atliktas vadovaujantis finansavimo šaltinį reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. NPP horizontalieji principai: - Darnaus vystymosi horizontalus principas. Veikla prisidės prie darnaus vystymosi rodiklio „1.1. darnaus vystymosi indeksas“ reikšmių pasiekimo, t. y. prisidės prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 9 tikslo „Kurti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią industrializaciją ir inovacijas“ 9.1 uždavinio „Kurti kokybišką, patikimą, tvarią ir atsparią infrastruktūrą, įskaitant regioninę ir tarpvalstybinę infrastruktūrą, skirtą ekonominei plėtrai ir žmonių gerovei didinti, sutelkiant dėmesį į prieinamą ir lygiateisę galimybę ja naudotis visiems“ ir jo rodiklio „9.1.2. Keleivių skaičius ir krovinių kiekis pagal transporto rūšis“ įgyvendinimo. - Lygių galimybių visiems horizontalus principas. Veikla šio principo tiesiogiai neįgyvendins, tačiau neigiamo poveikio nedarys. - Inovatyvumo (kūrybingumo) horizontalus principas. Veikla šio principo tiesiogiai neįgyvendins, tačiau neigiamo poveikio nedarys. Tikslinė grupė. Tikslinę grupę sudaro tiesioginiai ir netiesioginiai naudos gavėjai. Tiesioginiai naudos gavėjai – BEMU riedmenimis Marcinkonių kryptimi (per Varėną) keliaujantys traukinio keleiviai ir geležinkelio maršruto Vilnius–Lentvaris–Varėna–Marcinkonys apylinkių gyventojai. Netiesioginiai naudos gavėjai – visi Lietuvos Respublikos gyventojai ir svečiai. Projektų vykdytojai. Juridiniai asmenys, pageidaujantys įrengti baterinių traukinių įkrovimo infrastruktūrą. Siekiami rezultatai. Įgyvendinus veiklą „Infrastruktūros įrengimas baterinių traukinių įkrovimui“ ir įrengus minėtą įkrovimo stotelę, bus sudaryta galimybė eksploatuoti BEMU riedmenis viename populiariausių geležinkelių maršrutų Vilnius–Lentvaris–Varėna–Marcinkonys ir 1 190 tonų CO2 ekvivalentu per metus sumažintas į aplinką išmetamas ŠESD kiekis. Finansavimo apimtis. 3 411 765 Eur, iš kurių: Veiklos (poveiklės) Nr.; Veiklos (poveiklės) pavadinimas; Finansavimo suma, Eur. 2021–2027 m. IP lėšos; VB lėšos; Privačios lėšos. 1; Projektas „Infrastruktūros įrengimas baterinių traukinių įkrovimui“; 2 900 000; -; 511 765. Įkrovimo stotelės įrengimo kaina nustatyta išanalizavus atitinkamų įkrovimo stotelių įrengimo išlaidas kitose Europos Sąjungos geležinkelio stotyse ir pasikonsultavus su potencialiais tiekėjais. Finansavimo forma. 2021–2027 m. IP lėšų skyrimas (dotacija). 6 Veikla. Karinio mobilumo ir dvigubo naudojimo transporto infrastruktūros geležinkeliu užtikrinimas Dėl 6 veiklos priimtas Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono įstatymas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2025 m. balandžio 30 d. nutarimas Nr. 263 „Dėl Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono efektyvų naudojimą užtikrinančių geležinkelio statinių ir įrenginių statybos“. Nutarimu pritarta projekto apimtyje numatytiems darbams: Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono (toliau – poligonas) efektyvų naudojimą užtikrinančio 1 520 mm pločio vėžės privažiuojamojo geležinkelio kelio nuo tarpstočio Jašiūnai–Stasylos pagrindinio geležinkelio kelio (toliau – privažiuojamasis geležinkelio kelias) ir poligono teritorijoje statybai, privažiuojamojo geležinkelio kelio signalizacijos, ryšių, elektros tiekimo įrenginių, prireikus kontaktinio geležinkelių tinklo (toliau – privažiuojamojo geležinkelio kelio inžineriniai įrenginiai) įrengimui, geležinkelio pervažų bei kitų privažiuojamajam geležinkelio keliui eksploatuoti būtinų inžinerinių statinių (toliau – inžineriniai statiniai) statybai. Nustatyta: 1. statinių ir įrenginių statybos (įrengimo) darbus vykdyti Geležinkelių transporto kodekse nurodytai viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas vykdančiai AB „LTG Infra“; 2. privažiuojamąjį geležinkelio kelią, privažiuojamojo geležinkelio kelio inžinerinius įrenginius, inžinerinius statinius viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka įregistruoti Nekilnojamojo turto registre Lietuvos valstybės nuosavybės teise, o Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai nurodytą turtą perduoti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui valdyti, naudoti ir disponuoti juo pagal turto patikėjimo sutartį. Iki Nutarimo patvirtinimo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras ir Vokietijos Federacinės Respublikos gynybos ministras 2023 m. gruodžio 18 d. pasirašė Vokietijos karinių pajėgų brigados dislokavimo Lietuvoje veiksmų planą, kuriame įtvirtinti abiejų šalių planai ir tolesni veiksmai įgyvendinant priimtą sprendimą Lietuvoje dislokuoti Vokietijos brigados dydžio nuolatinio buvimo karines pajėgas. Vokietijos brigados veiksmų plane numatytas tikslas Vokietijos brigados didžiąją dalį dislokuoti Lietuvoje 2025–2026 m., o visą operacinį pajėgumą pasiekti iki 2027 m. pabaigos, todėl visiškam operaciniam pajėgumui pasiekti būtina kuo anksčiau įrengti pagal Vokietijos parengtus reikalavimus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos pateiktame poreikyje nurodytą infrastruktūrą, kuri apima ir privažiuojamojo geležinkelio kelio nuo tarpstočio Jašiūnai–Stasylos pagrindinio geležinkelio kelio iki poligono ir poligone įrengimą, taip pat krovos geležinkelio kelius, rampą, kuri galėtų būti naudojama į poligoną geležinkelių transportu atgabentiems konteineriams, sunkiajai karinei technikai ir kitai įrangai iškrauti / pakrauti, Vokietijos karinių pajėgų brigados kariams išlaipinti / įlaipinti. Įgyvendinamas projektas „Rūdninkų karinio poligono pasiekiamumo geležinkeliu užtikrinimas“. Sprendimas įgyvendinti projektą Pažangos priemonėje apibrėžta apimtimi apspręstas šiuose dokumentuose: 1. LR Seimo 2022-04-14 priimtas Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono įstatymas Nr. XIV-1015 (galiojanti redakcija nuo 2025-07-01), kuris apibrėžė sprendimą vystyti objektą, iki kurio turi būtų užtikrintas susisiekimas geležinkeliu. 2. Geležinkelio atkarpos iki Rūdninkų karinio poligono įrengimo vietą apibrėžė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2025-04-30 nutarimas Nr. 263 „Dėl Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono efektyvų naudojimą užtikrinančių geležinkelio statinių ir įrenginių statybos“. Šis sprendimas nurodo, kaip sujungiamas magistralinis geležinkelis su būsima Rūdninkų poligono teritorija. 3. Reikalavimus geležinkelio atkarpos infrastruktūrai (apšvietimas, rampos, kelių skaičius ir ilgis bei kt. infrastruktūros objektų techniniai parametrai) nustatė ir bendrai suderino LR Krašto apsaugos ministerijos, Vokietijos gynybos ministerijos ir AB „LTG Infra“ atstovai. Šios sąlygos nustatytos remiantis Vokietijos gynybos ministerijos pateiktais reikalavimais „Planning Rūdninkai Infrastructure – Railway (SOR38)“ ir patikslinti 2025-05-27 protokolu Nr. 21VL-56 tarp LR Krašto apsaugos ministerijos, Vokietijos gynybos ministerijos ir AB „LTG Infra“. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytų susitarimų sąlygas, pasirinktas veiklos įgyvendinimo sprendinys – naujai tiesti privažiuojamąjį geležinkelio kelią iš artimiausio prisijungimo taško prie esamo geležinkelių tinklo. Aprašymas: 1 520 mm pločio vėžės privažiuojamasis geležinkelio kelias būtų nutiestas nuo tarpstočio Jašiūnai–Stasylos esamo pagrindinio geležinkelio kelio iki Rūdninkų karinio poligono teritorijos ir šiame poligone. Projektas apimtų geležinkelio kelio signalizacijos, ryšių, elektros tiekimo įrenginių (taip pat kontaktinio geležinkelių tinklo, jei reikės), pervažų ir kitų būtinų statinių įrengimą. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2025 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 263 „Dėl Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono efektyvų naudojimą užtikrinančių geležinkelio statinių ir įrenginių statybos“ pritarė Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono efektyvų naudojimą užtikrinančio 1 520 mm pločio vėžės privažiuojamojo geležinkelio kelio nuo tarpstočio Jašiūnai–Stasylos pagrindinio geležinkelio kelio ir poligono teritorijoje statybai ir atitinkamų privažiuojamojo geležinkelio kelio inžinerinių įrenginių įrengimui, geležinkelio pervažų bei kitų privažiuojamajam geležinkelio keliui eksploatuoti būtinų inžinerinių statinių statybai. Argumentai: - Tai vienintelis technologiškai įgyvendinamas sprendimas, kuris tenkina visus išankstinius apribojimus (laiko, teritorijos, karinės infrastruktūros suderinamumo). - Trasa suplanuota esamame susisiekimo komunikacijų koridoriuje. - Sprendinys yra suderintas su LR Krašto apsaugos ministerija bei atitinka Vokietijos partnerių iškeltus reikalavimus. Investicijos: bendra investicijų vertė – apie 61,29 mln. Eur, planuojama finansuoti Valstybės gynybos fondo ir valstybės biudžeto lėšomis. Vertinimas: pasirinktas sprendinys užtikrina maksimalų karinio mobilumo efektyvumą per trumpiausią įmanomą laiką, atitinka geopolitinę strategiją ir logistikos poreikius. Veiklos (projekto) įgyvendinimas: - Užtikrina ilgalaikį ir patikimą karinių krovinių bei personalo gabenimą į ir iš poligono; - Atitinka Nacionalinio saugumo strategijos ir Vyriausybės programos nuostatas dėl karinio mobilumo stiprinimo; - Vykdomas laikantis logistinių, laiko, teritorinių ir saugumo reikalavimų; - Infrastruktūra bus tinkama dvejopai paskirčiai – tiek karinėms, tiek potencialioms civilinėms reikmėms ateityje; - Projekto sprendiniai yra įgyvendinami iki 2027 metų pabaigos, kas aktualu Lietuvos ir Vokietijos susitarimams dėl objekto naudojimo pradžios. Aprašymas. Projekto įgyvendinimo metu numatoma nutiesti apie 8,6 km ilgio 1520 mm pločio vėžės privažiuojamąjį geležinkelio kelią nuo tarpstočio Jašiūnai–Stasylos iki Rūdninkų karinio poligono teritorijos ir šiame poligone (iš jų apie 2,3 km iki Rūdninkų karinio poligono ribos), įrengiant visą reikalingą infrastruktūrą karinių krovinių pakrovimui ir iškrovimui, personalo atvykimo užtikrinimui bei geležinkelių transporto eismo valdymui. Bus įrengtas kontaktinis geležinkelių tinklas visame naujai tiesiamame ruože ir elektrifikuota būtina dalis esamo Juodšiliai–Jašiūnai ruožo, kad būtų užtikrintas geležinkelio jungties elektrifikacijos vientisumas. Veiklos apimtis apibrėžta, atsižvelgiant į Vokietijos partnerių parengtus reikalavimus (angl. Statement of requirements (SOR 38), LR Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės ir Vokietijos partnerių išreikštą viziją bei remiantis AB „LTG Infra“ karinių krovinių transportavimo gerąją patirtimi. Šio projekto vertinimas bus atliktas vadovaujantis finansavimo šaltinį reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. NPP horizontalieji principai: - Darnaus vystymosi horizontalus principas. Veikla prisidės prie darnaus vystymosi rodiklio „1.1. darnaus vystymosi indeksas“ reikšmių pasiekimo, t. y. prisidės prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 9 tikslo „Kurti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią industrializaciją ir inovacijas“ 9.1 uždavinio „Kurti kokybišką, patikimą, tvarią ir atsparią infrastruktūrą, įskaitant regioninę ir tarpvalstybinę infrastruktūrą, skirtą ekonominei plėtrai ir žmonių gerovei didinti, sutelkiant dėmesį į prieinamą ir lygiateisę galimybę ja naudotis visiems“ ir jo rodiklio „9.1.2. Keleivių skaičius ir krovinių kiekis pagal transporto rūšis“ įgyvendinimo. - Lygių galimybių visiems horizontalus principas. Veikla šio principo tiesiogiai neįgyvendins, tačiau neigiamo poveikio nedarys. - Inovatyvumo (kūrybingumo) horizontalus principas. Veikla šio principo tiesiogiai neįgyvendins, tačiau neigiamo poveikio nedarys. Tikslinė grupė. Tiesioginiai naudos gavėjai – Lietuvos kariuomenė, Krašto apsaugos savanorių pajėgos, NATO sąjungininkų pajėgos, Lietuvos vidaus reikalų sistemos institucijos, kurios poligone vykdo kovinio rengimo, mokymo ir pratybų veiklas. Taip pat – aplinkinių savivaldybių institucijos, dalyvaujančios civilinio saugumo pratybose. Netiesioginiai naudos gavėjai – visi Lietuvos Respublikos gyventojai, kurių saugumas ir krašto apsauga stiprinami didinant nacionalinių ir sąjungininkų pajėgų pasirengimą. Projektų vykdytojai. Juridinis asmuo – AB „LTG Infra“. Siekiami rezultatai. Bus visiškai užtikrintas Rūdninkų karinio poligono pasiekiamumas geležinkelių transportu, taip reikšmingai padidinant karinio mobilumo efektyvumą ir reagavimo greitį. Geležinkelio infrastruktūra leis greitai ir saugiai perkelti karinius vienetus bei techniką tarp poligono ir nacionalinio bei tarptautinio geležinkelių tinklo. Tokiu būdu projektas prisidės prie Lietuvos įsipareigojimų NATO sąjungininkams įgyvendinimo, prioritetiniams karinio mobilumo poreikiams užtikrinti reikalingos TEN-T tinklo geležinkelių infrastruktūros panaudojimo karinių krovinių gabenimui, personalo judėjimui didinimo ir sustiprins valstybės gynybinius pajėgumus. Infrastruktūros įrengimas taip pat stiprins Lietuvos, kaip patikimo ir strategiškai svarbaus partnerio Europos saugumo architektūroje, pozicijas. Finansavimo apimtis. 61 289 068 Eur, bendrai finansuojamų LR Susisiekimo ir Krašto apsaugos ministerijų (valstybės biudžeto ir valstybės gynybos fondo) lėšomis. Detalus išskaidymas pagal numatomas investicijas, tūkst. Eur: Eil. Nr.; Investicijų pavadinimas; 2026; 2027; 2028; 2029; VISO. 1; Privažiuojamojo glž. kelio nuo Jašiūnai-Stasylos tarpstočio iki 2,3 km įrengimas, apimantis ir geležinkelio kelio signalizacijos įrenginių įrengimą; 2 105,992; 7 700,065; 2 223,784; 0,000; 12 029,841. 2; Privažiuojamojo glž. kelio nuo 2,3 km iki Rūdninkų stoties (imtinai) įrengimas, apimantis ir geležinkelio kelio signalizacijos įrenginių įrengimą; 9 309,776; 13 368,994; 3 342,249; 0,000; 26 021,019. 3; Ruožo 2,3-8,6 km elektrifikacija; 0,000; 1 884,880; 3 083,723; 0,000; 4 968,603. 4; Ruožo Juodšiliai - Jašiūnai - Blokpostas - 2,3 km elektrifikavimas; 2 018,230; 9 008,060; 1 278,240; 5 711,590; 18 016,120. 5; Už veiklos įgyvendinimą atsakingų darbuotojų darbo užmokestis; 63,371; 63,371; 63,371; 63,371; 253,485. VISO:; 13 497,369; 32 025,370; 9 991,367; 5 774,961; 61 289,068. Veiklos biudžetas parengtas remiantis ankstesne panašių projektų įgyvendinimo patirtimi, įvertinus turimus kiekybinius rodiklius bei šiuo metu vyraujančias rinkos kainų tendencijas ir jų poveikį planuojamoms veikloms. Finansavimo forma. Valstybės gynybos fondo ir VB lėšų skyrimas (dotacija).

### ANTRASIS SKIRSNIS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS Priemonės GERIAUSIOS alternatyvos PASIRINKIMAS

Vertinamos dvi pažangos priemonėje numatytų įgyvendinti veiklų alternatyvos (žr. Alternatyvų lentelę II skyriaus pirmojo skirsnio „Plėtros programos pažangos priemonės alternatyvos“). Alternatyvų vertinimui naudojamas sąnaudų veiksmingumo analizės (SVA) metodas. Sąnaudų veiksmingumo vertinimas Siekiant įvertinti numatytų veiklų veiksmingumą, vadovaujantis viešai paskelbta skaičiuokle, apskaičiuota planuojamų įgyvendinti veiklų SVA analizės rezultatais: Alternatyva; Alternatyvos pavadinimas; SVA rodiklis. Alternatyva 1; Susisiekimo geležinkelio transportu kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas (veiklų rinkinys 1); 11 645,46. Alternatyva 2; Susisiekimo geležinkelio transportu kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas (veiklų rinkinys 2); 11 897,58. Geriausia alternatyva pripažįstama ta, kurios SVA rodiklis yra mažesnis, t. y. pirmoji alternatyva. Alternatyvų vertinimo prielaidos nurodytos Skaičiuoklės darbalapyje „Alternatyvos“ ir „Sąlygos“, alternatyvų finansiniai srautai – darbalapiuose „Prielaidos“, „Alternatyva 1“ ir „Alternatyva 2“, o vertinimo rezultatai – darbalapyje „Rezultatai“.

2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 245 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos patvirtinimo“

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“.

Devynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2025 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 151 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2025 m. gruodžio 10 d. nutarimas Nr. 895 „Dėl Dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“

2020 metų Nacionalinė reformų darbotvarkė, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 498 „Dėl 2020 metų Nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo“.

2015 m. rugsėjo 25 d. Generalinės Asamblėjos rezoliucija „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“, internetinė prieiga: https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/483818/darbotvarke_DVR.pdf

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789 Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. 3-86 „Dėl Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros iki 2030 m. plano patvirtinimo“.

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“.

2025 m. liepos 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2025/1332 dėl tarpvalstybinio projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo Europos transporto koridoriuose Šiaurės jūra – Baltijos jūra ir Baltijos jūra – Juodoji jūra – Egėjo jūra pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2024/1679 ir dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/1723 panaikinimo nuostatas  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=OJ:L_202501332

Naujausia CBA versija paskelbta Susisiekimo ministerijos svetainėje, nuoroda https://sumin.lrv.lt/public/canonical/1767775091/15531/Annex_1__RB_CBA_Ph1_v1.1.1_CBA-report_20241211%20(1).pdf. Ankstesnė versija paskelbta Susisiekimo ministerijos svetainėje, nuoroda https://sumin.lrv.lt/public/canonical/1751534902/14049/RailBaltica_CBA_Feb2024%20(2).pdf).

2023 lapkričio 27 d. Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos posėdžio protokolas Nr. STP-1.

2024 m. gruodžio 11 d. Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos posėdžio protokolas Nr. STP-2

Atsižvelgta į Transporto, informacinės visuomenės plėtros ir elektroninių ryšių sektorių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, įgyvendinimo stebėsenos komisijos posėdžio 2025 m. balandžio 9 d. protokolo Nr. 6-1136 priede pateiktą informaciją.

Rodiklio apskaičiavimas ir metodika pateikta metodologiniame dokumente (nuoroda: https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2025-07/d1e56ac5993f3a9847a882c2c352ddd1dad269be1680a644d7ccafb45e537a7b.xlsx) ir stebėsenos rodiklio aprašymo kortelėje (nuoroda: https://sumin.lrv.lt/public/canonical/1728459671/11985/3%20priedas.%20P%C5%BEP%20Rodikli%C5%B3%20apra%C5%A1ymo%20kortel%C4%97s_2024%2009%2009.pdf).

vykdant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2024 m. rugpjūčio 20 d. įsakymą Nr. V-768 „Dėl NATO brigados infrastruktūros įgyvendinimo plano patvirtinimo“,  ministerijų atstovai pritarė, kad infrastruktūra Vokietijos karinėms pajėgoms bus kuriama atsižvelgiant į Vokietijos parengtus reikalavimus (angl. Statement of requirements (toliau – SOR)

Internetinė prieiga: https://www.ppplietuva.lt/lt/docview/?file=%2Fdocuments%2Ffiles%2FPriemoniu+skaiciuokle_v1_0_20210211.xlsm